2023年度高校“双一流”建设

专项资金绩效评价报告

项目名称： 2023年度高校“双一流”建设专项资金

主管部门： 湖南省教育厅

组织单位： 湖南省教育厅

实施机构： 湖南新财苑会计师事务所有限公司

报告日期：2024年5月23日

湖南新财苑会计师事务所有限公司

HUNAN NEW CAIYUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO. LTD.

地址：长沙市芙蓉区紫薇路8号华泰大厦20楼 邮编：410016 电话：0731-84885176

|  |
| --- |
|  |

2023年度高校“双一流”建设专项资金

绩效评价报告

 湘财苑专审字[2024]第 号

为认真贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署和《湖南省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》和《湖南省省级财政专项资金分配审批管理办法》的有关规定，根据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）和《湖南省教育厅关于开展2023年度教育部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》的文件要求，受湖南省教育厅（以下简称“省教育厅”）委托，湖南新财苑会计师事务所有限公司成立绩效评价组，于2024年4月至5月，对2023年度全省高校“双一流”建设专项资金进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一 、专项资金基本情况

（一）专项资金政策依据、目的

按照国务院《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》、教育部《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》和湖南省人民政府《湖南省全面推进一流大学与一流学科建设实施方案》（湘政发〔2017〕3号）等文件要求，湖南省政府设立了高校“双一流”建设专项资金。2019年3月省财政厅、省教育厅联合出台了《湖南省高校“双一流”建设专项资金管理办法》（湘财教〔2019〕2号），专项资金以省级统一遴选认定的“双一流”学科（专业群）为重点，主要用于支持人才队伍建设、学科（专业群）建设、创新人才培养、学术交流合作、科学研究和产学研平台以及传承创新优秀文化共六个方面。

（二）专项资金安排情况

2023年度共安排“双一流”建设专项资金154757万元，用于扶持127家高校的“双一流”建设。截止2023年12月31日，资金指标已全部下达，其中：本科院校“双一流”建设资金111980万元，占比72.36%；高职高专“双一流”建设资金36500万元，占比23.59%；高校思想政治工作质量提升建设资金2600万元，占比1.68%；高校“双一流”建设省级事权项目建设资金3677万元，占比2.38%。

（三）现场评价专项资金执行情况

本次绩效评价现场抽取了长沙市、湘潭市、益阳和衡阳市2023年度项目共56个，涉及专项资金62866.64万元，占专项资金总额的40.62%。截止2023年12月31日，现场评价资金到位62866.64 万元，资金到位率为100%。项目单位实际支出资金55094.38万元，占拨付至项目单位资金总额的87.64%。现场评价资金实际支出均为项目合规支出。资金支出结构性分析详见附件2。

二、专项资金主要绩效

1.聚力本科“双一流”建设。在支持建好15个世界一流建设学科的同时，重点支持21个培育学科建设，ESI前1%学科比上年增长23%。全省高校获国家自然科学基金项目1560项，占全省总数的96.65%。获国家社会科学基金项目284项，占全省总数的96.93%。湘潭大学等4所省属高校申报获批7项教育部联合基金项目。3个项目拟立项教育部哲学社会科学研究后期资助项目，其中重大项目2个（全国共24个）。立项省教育厅科学研究项目3017项，比2022年增加3.4%。由高校牵头的省“四大实验室”均实体化运行。新建的50个省重点实验室，依托高校的有32家，依托高校新建的省工程技术研究中心有30家。“十四五”首批湖南省普通高等学校科研创新平台启动新建，立项41个湖南省普通高等学校重点实验室和36个重点研究基地。

2.稳步推进高职高专“双一流”建设。在全国率先开展“楚怡读书行动”，职业院校图书馆读者入馆率、借阅率同比增长60%以上。启动“楚怡工匠计划”试点，遴选11所本科、15所高职联合培养本科层次高素质技能人才，首批招生1283人。持续实施“湖湘工匠燎原计划”，培养本科高校增加至7所，推荐269名技能竞赛获奖学生免试报考专升本，较上年增长44.98%。持续实施职业教育“楚怡”行动，获国家级教学成果奖30项，其中一等奖3项、二等奖27项；全国教师教学能力比赛获奖26个，其中一等奖6个，获奖率81.3%；全国学生技能竞赛获奖257个，其中一等奖47个；认定楚怡教学名师151名、名师名班主任工作室180个、楚怡工坊105个，省级一流核心课321门、优质教材305种，具有较高国际化水平职业学校20所，具有国际影响力的职业教育标准、资源和装备51个，入选数字校园试点学校35所（全国第3）。

3.深入推进“双一流”思政建设。立项建设25门习近平新时代中国特色社会主义思想概论金课。研制《湖南省“时代新人铸魂工程”行动任务实施指南》，明确了“时代新人铸魂工程”十大行动、32项具体任务。在全国率先成立宣传思想文化、大中小学思想政治教育一体化、大思政课、思政融媒视创、辅导员队伍、大学生心理健康、大统战格局等9类共30余个创新中心。全年立项17个省级高校思想政治工作重大攻关项目、100个省级高校思想政治工作精品项目、389个省级高校思想政治工作研究项目、25个省级“芙蓉计划”高校优秀思想政治工作者项目、10个湖南省高校辅导员综合发展工作室项目、10个湖南省高校网络教育名师培育支持计划项目、17所“一站式”学生社区综合管理模式建设示范校。联合省委宣传部，评选第三届湖南高校“最美思政课教师”“最美辅导员”各10人、“最美大学生”20人，并向教育部进行了择优推荐。

4.省级事权建设成果丰硕。组织举办33项全省大学生学科竞赛活动，吸引全省60所普通本科院校和高职院校约6.1万名学生和团体参赛。在2023年全国高等学校外语课程思政教学展演活动中，获奖数居全国第1名。数字图书馆服务覆盖38所普通本专科院校，据不完全统计（不含分中心镜像、CALIS服务），2023年图书馆资源年访问量近6000万次，可检的元数据总量达到11亿条，年度文献传递请求107万篇，成员高校馆员回复101万篇。对全省51所本科高校226795篇授予本科学士学位的毕业论文（设计），按照所有学校各个专业不低于2%的比例，抽取5279篇毕业论文送专家评审。获批国家级创新创业训练计划重点项目36个、一般项目1647个，立项省级创新创业训练计划重点项目54个、一般项目4930个，通过结题验收的国家级项目1563个、省级项目3116个、校级项目2552个。印发了《湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛激励措施》（湘教发〔2023〕33号），吸引126所高校、11.4万个项目、20.56万名师生参加“青年红色筑梦之旅”活动，对接帮扶9万余农户，产生直接经济效益近1.07亿元。第九届中国国际大学生创新大赛中，获金奖13个、银奖23个、铜奖99个。

三、评价结论及指标分析

绩效评价工作组在全面了解本专项资金的立项背景依据、资金使用情况、绩效目标设定及完成情况以及产生效果的基础上，通过组织高校自评和现场评价，结合省教育厅和14所被评价高校提供的佐证资料，按照2023年高校“双一流”建设专项资金绩效评价指标评分表，从项目决策、过程、产出、效益四维度共21个指标进行评分，绩效评价得分为92.8分，评价等级为“优”。评价得分情况详见附件3，具体扣分情况如下：

1. 决策方面（18分）。根据评分标准实得17分，扣1分。扣分明细为：中南林业科技大学将时效指标设置为预算下达时间，绩效目标设置不准确，扣0.5分。湖南大众传媒职业技术学院绩效指标细化不够，扣0.5分。
2. 过程方面（22分）。根据评分标准实得17.5分，扣4.5分。扣分明细为：预算执行率为87.64%，扣1.5分；中南林业科技大学、湖南安全职业技术学院未编制专项资金项目三年滚动规划，湖南财政经济学院、湖南铁道职业技术学院会计核算不规范，湖南安全技术职业学院合同管理工作不完善，扣0.5分；长沙理工大学本科“双一流”建设4个项目完成后未及时组织验收，湖南化工职业技术学院部分固定资产未贴标签、闲置，扣0.5分；湖南财政经济学院对下拨至二级学院的专项资金缺乏系统的监督和管理，扣2分。
3. 产出方面（40分）。根据评分标准实得39.3分，扣0.7分，扣分明细为：湖南安全职业技术学院1个项目未实施，实际完成率扣0.2分；湖南安全职业技术学院1个项目因为招标采购工作启动晚，导致项目完成及时率不达标，扣0.5分。

（四）效益方面（20分）。根据评分标准实得19分，扣1分。扣分明细为：部分高校项目产生的社会效益有限，扣1分。

四、存在的主要问题及原因分析

（一）预算绩效管理工作有待加强

一是部分高校项目绩效目标管理欠规范。如：中南林业科技大学将时效指标设置为预算下达时间。湖南大众传媒职业技术学院年度绩效目标未细化、量化。二是个别高校资金绩效管理运行监控工作不到位。现场评价发现，湖南财政经济学院对下拨至二级学院的专项资金缺乏系统的监督和管理。

（二）部分高校专项预算执行率低

现场评价发现，部分高校专项预算执行率低。如：湖南安全职业技术学院收到专项资金627万元，合计使用276.67万元，预算执行率为44.13%。湖南工业大学收到专项资金4784.11万元，合计使用2751.48万元，预算执行率为57.51%。

（三）内部控制制度执行不到位

一是相应管理制度未落实。如中南林业科技大学、湖南安全职业技术学院未编制专项资金项目三年滚动规划，长沙理工大学未完成项目库建设。二是部分高校合同管理工作待加强。如湖南安全技术职业学院采购价值29.97万元食品药品比赛专用设备，验收时间早于合同签订日期。三是个别高校未及时开展项目验收。现场评价发现，长沙理工大学本科“双一流”建设4个项目完成后未及时组织验收。四是个别高校固定资产管理工作不规范。现场评价发现，湖南化工职业技术学院新采购可编程逻辑控制器实训装置、活性炭吸附器均未按规定进行贴标管理，可编程逻辑控制器实训装置、紫外可见分光光度计长期未使用，涉及3种设备，合计金额25.08万元。

（四）部分高校产出效益待提高

一是个别高校项目未能及时完成。湖南安全职业技术学院工贸安全实训室与机械测绘与CAD实训室项目，因为招标采购工作启动晚，未能在2023年完成建设，影响了资金效益发挥。二是部分高校项目产生的效益未完全达到预期。如中南林业科技大学在培育新质生产力方面与同类学校相比仍有一定差距，湖南财政经济学院由于产学研合作进度滞后、标志性成果较少，产生的社会效益相对有限。

五、有关工作建议

（一）提高绩效管理意识，加强绩效管理工作

各高校要提高绩效管理意识，充分考虑预算支出的内容、项目预期产出效果等因素，科学合理设置可量化、可监控和可评价的预算绩效目标和指标，提高绩效目标编制质量。各高校应加强对项目实施情况的绩效跟踪和监控，及时掌握项目进度和绩效完成情况，纠正偏差和解决存在的问题，保证绩效目标如期完成。

（二）加强专项预算管理，提高预算执行率

各高校要加强专项预算管理工作，应定期对专项预算使用进度和质量进行自查自纠，对检查过程中发现的专项预算执行率不高等情况要及时进行整改，避免专项预算沉淀，保证专项预算能更好发挥效益。

（三）完善内控体系建设，强化内控制度执行

各高校对内控体系建设工作予以足够重视，一是根据本校实际情况，组织校内计划财务部门、学术建设部门和其他相关部门，共同制定内容详实、可操作性强的“双一流”建设专项资金管理制度，从项目库的建设、项目资金的分配、项目执行情况的监督检查以及项目绩效考评等多个方面对“双一流”专项资金进行规范化、系统化约束。为发挥“双一流”建设专项资金效益提供坚实保障。二是认真落实现行内控制度，规范合同管理，及时与中标单位签订合同，规避法律风险。认真落实项目验收制度，及时组织项目验收。加强资产管理，明确实物资产管理责任人，对实物资产进行至少一年一次的定期盘点工作，避免资产闲置，确保资产安全。

(四）强化项目审批管理，提高项目产出效益

各高校要强化对专项项目管理，在项目审批环节，充分考虑项目产出成果是否具备先进性，对学科建设质量和社会生产力提高是否起到促进作用。优化掉不符合要求的项目，将有限资金发挥最大效益。

附件：1.2023年度高校“双一流”建设专项资金分配情况表

2.2023年度高校“双一流”建设专项资金支出结构性分析表

3.2023年度高校“双一流”建设专项资金绩效评价基础数据表

4.2023年度高校“双一流”建设专项资金绩效评价指标评分表

湖南新财苑会计师事务所 中国注册会计师：

有限公司 中国注册会计师：

中国·长沙      2024年5月23日

附件1

2023年度高校“双一流”建设

专项资金指标文明细

|  |  |
| --- | --- |
| 指标文号 | 指标文名称 |
| 提前编入教育部门预算 |  |
| 湘财教指〔2023〕11号 | 关于下达2023年本科高校“双一流”建设专项（含“三高四新”、省级事权）资金（市属高校）的通知 |
| 湘财教指〔2023〕12号 | 关于下达2023年高职院校“双一流”建设（含高职省级事权）专项资金的通知 |
| 湘财教指〔2023〕68号 | 关于下达2023年第二批高校“双一流”建设专项资金(高等教育内涵式发展省级事权、高校立德树人和时代新人铸魂工程)的通知 |
| 湘财教指〔2023〕70号 | 关于下达2023年本科高校“双一流”建设(高等教育内涵式发展)专项资金的通知 |
| 湘财教指〔2023〕72号 | 关于下达2023 年高职院校“双一流”建设专项资金的通知 |

附件2

2023年度资金支出结构分析表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出方向 | 支出总额 | 占比 |
|
| 1 | 本科“双一流”建设 | 111,980.00  | 72.36% |
| 2 | 高职高专“双一流”建设 | 36,500.00  | 23.59% |
| 3 | 高校“双一流”建设思政方向 | 2,600.00  | 1.68% |
| 4 | 高校“双一流”建设省级事权 | 3,677.00  | 2.38% |
| 合计 | 154,757.00  | 100.00% |

附件3

高校“双一流”建设专项资金基础数据表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 填报内容 | 年度目标 | 实际完成情况 |
| 1 | 本科院校“双一流”建设 | 一、资金到位情况（万元） | 111,980.00 | 111,980.00 |
| 省级财政专项资金 | 111,980.00 | 111,980.00 |
| 二、资金支出情况（万元） | 111,980.00 |  105,171.65  |
| 三、绩效情况 |  |  |
| 世界一流建设学科 | 15个 | 15个 |
| 建设世界一流培育学科 | 21个 | 21个 |
| 建设省重点学科 | 120个 | 120个 |
| 建设省应用特色学科 | 100个 | 100个 |
| 立项建设省教育厅科研重点课题 | 600项左右 | 779项 |
| 立项建设省教育厅科研课题青年项目 | 1000项左右 | 1650项 |
| 学科服务“三高四新”战略能力 | 提高 | 提高 |
| 是否形成重大科研成果 | 是 | 是 |
| 是否新立项重大科研项目 | 是 | 是 |
| 科技创新水平 | 提升 | 提升 |
| 人才培养质量 | 提高 | 提高 |
| 资金下达时间 | 提前下达70%，其余按规定下达 | 按时下达 |
| 预决算偏离度 | 控制在10%以内 | 控制在10%以内 |
| 推动产学研深入发展，助力地方经济发展 | 不断推进 | 不断推进 |
| 立足重大现实问题和社会关注度较高的问题，提供高水平社会服务，助力社会发展 | 不断推进 | 不断推进 |
| 学科建设可持续基础更加牢固 | 持续推进 | 持续推进 |
| 学校、教师和学生满意度 | ≥90% | 90.75% |
| 2 | 高职院校“双一流”建设 | 一、资金到位情况（万元） | 36,500.00 | 36,500.00 |
| 省级财政专项资金 | 36,500.00 | 36,500.00 |
| 二、资金支出情况（万元） | 36,500.00 |  36,174.30  |
| 三、绩效情况 |  |  |
| 国家“双高计划”项目校建设 | 11所 | 11所 |
| 省级“双高计划”项目校建设 | 30所 | 30所 |
| 省级“双高计划”专业群建设 | 150个 | 150个 |
| “楚怡”产教融合实训基地建设 | 50个左右 | 50个 |
| 建设优质精品课程 | 200门左右 | 200门 |
| 实施教学改革项目 | 400个左右 | 400个 |
| 职业院校办学条件基本达标率 | ≥80% | 80% |
| 职业院校内涵建设水平 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| 项目结题率 | ≥90% | 90% |
| 资金下达时间 | 按规定下达 | 按时下达 |
| 预决算偏离度 | 控制在10%以内 | 10%以内 |
| 就业率 | ≥80% | 80% |
| 成果推广应用 | 不断提高 | 不断提高 |
| 职业院校办学条件 | 不断改善 | 不断改善 |
| 职业院校社会服务能力 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| 职业院校科研和创新能力 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| 学生满意度 | ≥90% | 91.15% |
| 用人单位满意度 | ≥90% | 90.31% |
| 3 | “双一流”建设思政 | 一、资金到位情况（万元） | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 省级财政专项资金 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 二、资金支出情况（万元） | 2,600.00 |  2,510.21  |
| 三、绩效情况 |  |  |
| 思政工作精品项目 | 80个 | 100个 |
| 思政工作研究项目 | 立项重大攻关项目9个左右、社科基金项目30个左右，思政教育项目122左右，思政理论项目60个左右，意识形态项目15个左右、统战项目15个左右、辅导员骨干项目113个左右，教材期刊建设项目15个左右、安全保卫项目12个左右 | 立项重大攻关项目17个，社科基金项目30个，思政教育项目122个，思政理论项目60个，意识形态项目15个、统战项目15个、辅导员骨干项目113个，教材期刊建设项目15个、安全保卫项目12个 |
| 思政工作平台建设 | 13个 | 13个 |
| 心理健康教育专业化提升项目 | 支持1个平台，组织1场课程比赛，开展1次示范培训，遴选10个示范中心对口帮扶 | 支持1个平台，组织1场课程比赛，开展1次示范培训，遴选10个示范中心对口帮扶 |
| 辅导员专业化职业化建设 | 建设1个工作室，组织1场年度人物评选，立项10个辅导员综合工作室 | 建设1个工作室，组织1场年度人物评选，立项10个辅导员综合工作室 |
| 项目建设质量 | 形成具有可示范、可引领、可辐射、可推广、可持续的先进经验和典型做法 | 在17所学校形成具有可示范、可引领、可辐射、可推广、可持续的先进经验和典型做法 |
| 思政项目完成时限 | 根据进度分批次完成验收 | 已根据进度分批次完成验收 |
| 最美思政课教师、最美辅导员、最美大学生推选 | 2023年完成 | 评选第三届湖南高校“最美思政课教师”“最美辅导员”各10人、“最美大学生”20人 |
| 思政工作精品项目 | 4万元/个 | 4万元/个 |
| 思政工作研究项目 | 重点项目8万元/个、一般项目4万元/个、辅导员项目2万元/个 | 分别为8、4、2万元/个 |
| 思政工作平台建设 | 队伍研修培训中心60万元/个、思政工作研究中心30万元/个 | 分别为60、30万元/个 |
| 心理健康教育专业化提升 | 平台建设40万元、示范中心对口帮扶20万元/个、课程比赛20万元、示范培训20万元 | 分别为40、20、20、20万元/个 |
| 辅导员专业化职业化建设提升计划 | 辅导员综合发展工作室5万元/个、年度人员评选10万元 | 分别为5、10万元/个 |
| 思政工作精品项目 | 典型引领明显，高校思政质量显著提升 | 典型引领明显，高校思政质量显著提升 |
| 思政工作研究项目 | 典型引领明显，高校思政质量显著提升 | 典型引领明显，高校思政质量显著提升 |
| 思政工作平台建设 | 骨干队伍素质能力提升效果明显 | 骨干队伍素质能力提升效果明显 |
| 心理健康教育专业化提升项目 | 高校心理健康教育工作的系统性、针对性和实效性更强 | 高校心理健康教育工作的系统性、针对性和实效性更强 |
| 辅导员专业化职业化建设 | 辅导员专业化职业化能力提升效果明显 | 辅导员专业化职业化能力提升效果明显 |
| 最美思政课教师、最美辅导员、最美大学生推选 | 发挥榜样引领作用，推动全省思政工作上新台阶 | 发挥榜样引领作用，推动全省思政工作上新台阶 |
| 思政工作可持续影响力 | 持续提升 | 持续提升 |
| 立项学校满意度 | ≥90% | 91.14% |
| 立项教师满意度 | ≥90% | 92.10% |
| 4 | “双一流”建设省级事权 | 一、资金到位情况（万元） | 3,677.00 | 3,677.00 |
| 省级财政专项资金 | 3,677.00 | 3,677.00 |
| 二、资金支出情况（万元） | 3,677.00 |  3,128.58  |
| 三、绩效情况 |  |  |
| 支持大学生学科竞赛活动数量 | 30项左右 | 33项 |
| 支持高校教学竞赛活动数量 | 3项左右 | 3项 |
| 湖南省高校数字图书馆数字资源共享平台服务本专科高校数量 | ≥35（所） | 38所 |
| 评选省优秀博士论文 | 100篇 | 100篇 |
| 评选省优秀硕士论文 | 800篇 | 800篇 |
| 抽检上一学年度授予学士学位的论文数量 | 2% | 2% |
| 国际产学研用分论坛 | 8个以上 | 8个以上 |
| 思政活动竞赛 | 7场 | 7场 |
| 组织湖南省职业院校技能竞赛赛项 | 120个左右 | 120个 |
| 参加国家职业院校技能大赛赛项 | 110个左右 | 110个 |
| 组织创业规划大赛参赛学生数 | 5万名以上 | 5万名 |
| 湖南省教学能力比赛参赛教师数 | 2000名以上 | 2000名以上 |
| 组织高职毕业设计抽查学校数 | 77所 | 77所 |
| 组织高职学生专业技能抽查 | 77所 | 77所 |
| 支持举办研究生暑期学校活动 | 约 16项 | 年内完成 |
| 支持举办研究生学科竞赛 | 约 14项 | 年内完成 |
| 支持举办研究生创新论坛 | 约 15项 | 年内完成 |
| 支持举办学科论坛 | 约12项 | 年内完成 |
| 研究生创新能力、激发创新思维、提升实践能力受益研究生人数 | 3000人左右 | 年内完成 |
| 大学生学科竞赛本科高校参赛覆盖率 | ≥80%（所） | 年内完成 |
| 省高校数字图书馆数字资源共享平台资源服务次数 | ≥1500万（次） | 6000万（次） |
| 抽检上一学年度授予学士学位的论文数量完成率 | 100% | 100% |
| 高校师资国际化程度 | 进一步提高 | 2023年完成 |
| 支持举办研究生暑期学校活动 | 参与研究生 1000人左右，力争覆盖更多在校研究生，不断提高研究生的科研创新思维 | 参与研究生 1000人 |
| 开展大学生学科竞赛活动 | 2023年年底前 | 2023年完成 |
| 开展高校教学竞赛活动 | 2023年年底前 | 2023年完成 |
| 抽检上一学年度授予学士学位的论文 | 2023年年底前 | 2023年完成 |
| 国际产学研用分论坛组织及相关活动补贴经费 | 15万/个 | 15万/个 |
| 国家公派出国留学资助标准 | 约15.6万元/人/年 | 15.6万元/人/年 |
| 高校产学研用国际合作水平 | 提高 | 提高 |
| 湖南教育国际化水平 | 进一步提高 | 进一步提高 |

附件4

高校“双一流”建设专项资金

绩效评价指标评分表

| **一级****指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **评价标准** | **评价情况** | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（18分） | 决策过程(5分) | 决策依据 | 2 | 符合国家有关教育法律法规的相关规定,计0.5分，符合社会经济发展规划的计0.5分，符合教育部门年度工作计划，计1分。 | 符合国家有关教育法律法规的相关规定,符合社会经济发展规划，符合教育部门年度工作计划，计2分。 | 2 |
| 决策程序 | 3 | 项目符合申报条件,计1分；申报、批复程序是否符合相关管理办法规定,计1分，项目调整履行了相应手续的，计1分。 | 决策程序符合规定，计3分。 | 3 |
| 绩效目标(5分) | 绩效目标合理性 | 2 | ①预算支出是否有绩效目标；②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。有一项不符的扣0.5分。 | 中南林业科技大学将时效指标设置为预算下达时间，计1.5分。 | 1.5 |
| 绩效指标明确性 | 3 | ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。有一项不符的扣0.5分。 | 湖南大众传媒职业技术学院年度绩效目标未细化、量化，计2.5分。 | 2.5 |
| 资金投入(8分) | 资金分配合理性 | 4 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。有一项不符的扣0.5分。 | 资金分配依据充分，分配额度合理，计4分。 | 4 |
| 资金进度 | 4 | 截止2023年底下拨项目单位的当年专项资金与专项资金指标下达数的比例，未达到90%的扣0.5分；未达到80%的扣1分；未达到70%的扣2分；未达到60%的扣4分。 | 资金进度100%，计4分。 | 4 |
| 过程（22分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 3 | 截止2023年底，资金到位率＝100%的，计3分，资金到位率在95%-100%(不含）之间的，扣0.5分，在90%-95%(含）之间的，扣1分，在80%-90%(含）之间的，扣2分，在70%-80%(含）之间的，扣2.5分，在70%(含）以下的，扣3分， | 资金到位率100%，计3分。 | 3 |
| 预算执行率 | 3 | 截止2023年底，预算执行率=100%，计3分，未达到95%的扣1分；未达到90%的扣1.5分；未达到85%的扣2分；未达到80%的扣2.5分;70%以下的，扣3分。 | 预算执行率为87.64%，湖南安全职业技术学院预算执行率为44.13%，湖南工业大学预算执行率为57.51%。计1.5分。 | 1.5 |
| 资金使用合规性 | 4 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①-③有一项不符的扣0.5分，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的 ,每一项扣1分，扣完为止。 | 资金使用未见违规现象，计4分。 | 4 |
| 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。有一项不符的扣0.5分，扣完为止。 | 具有相应的业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，计2分。 | 2 |
| 制度执行有效性 | 3 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②预算支出调整及支出调整手续是否完备；③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。有一项不符的扣0.5分，扣完为止。 | 中南林业科技大学、湖南安全职业技术学院未编制专项资金项目三年滚动规划，湖南财政经济学院、湖南铁道职业技术学院会计核算不规范，湖南安全技术职业学院合同管理工作不完善。长沙理工大学本科“双一流”建设4个项目完成后未及时组织验收，湖南化工职业技术学院固定资产未贴标签、闲置，计2分。 | 2 |
| 项目质量可控性 | 3 | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准，计1分，否则不得分；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，计2分，否则不计分。 | 项目质量可控，计3分。 | 3 |
| 监督检查情况 | 4 | 根据《湖南省基础教育发展专项资金管理办法》的规定对专项资金使用实施监督检查的，相关资料完整的计3分，未进行检查的，扣3分；相关检查资料不完整的，每项扣0.5分。评价了资金使用效益的，计1分，未评价资金使用效益的，扣1分。 | 湖南财政经济学院对下拨至二级学院的专项资金缺乏系统的监督和管理。计2分。 | 2 |
| 产出（40分） | 数量指标(15分) | 实际完成率 | 15 | 截至2023年12月31日，项目实际完成数量与当年绩效目标一致的，计15分。每发现一个项目未完成的，扣0.2分，扣完为止。 | 1个项目未完成，计14.8分。 | 14.8 |
| 质量指标(8分) | 质量达标率 | 8 | 完成的项目质量达到绩效目标的，计8分，每存在一个质量不达标的，扣0.2分，扣完为止。 | 完成的项目质量达到绩效目标，计8分 | 8 |
| 成本指标(7分) | 成本控制率 | 7 | 成本控制率=项目成本控制合理的数量/项目总数量×7。 | 未发现超标现象，计7分。 | 7 |
| 时效指标(10分) | 项目开展率 | 4 | 截止2023年底，项目开展率＝100%，计4分，每存在一个未开展的项目，扣0.5分，扣完为止。 | 项目均已开展，计4分。 | 4 |
| 完成及时率 | 6 | 项目按计划时间及时完成的，计6分，每存在一个未及时完成的项目，扣0.5分，扣完为止。 | 湖南安全职业技术学院工贸安全实训室与机械测绘与CAD实训室项目，因为招标采购工作启动晚，未能在2023年完成建设，计5.5分。 | 5.5 |
| 效益（20分） | 社会效益(10分) | 社会效益 | 10 | 根据报送财政或上级主管部门的自评报告和项目制定的绩效目标情况审核酌情计分。达到的计10分，每个项目未达到绩效目标的，扣0.5分，扣完为止。 | 中南林业科技大学在培育新质生产力方面与同类学校相比仍有一定差距，湖南财政经济学院由于产学研合作进度滞后、标志性成果较少，产生的社会效益相对有限。计9分。 | 9 |
| 可持续影响(5分) | 可持续影响 | 5 | 根据报送财政或上级主管部门的自评报告和项目制定的绩效目标情况审核酌情计分。很明显：5分；明显：3分，一般：2分；不明显：1分。 | 根据自评报告，很明显，计5分。 | 5 |
| 满意度指标(5分) | 服务对象满意度 | 5 | 根据调查问卷或访谈：满意度≥90%的计5分，第下降1%扣0.2分，扣完为止。 | 综合满意度为91.84%，计5分。 | 5 |
| 合计 | 100 |  |  | 92.8 |