## 附件3-3-其他事业发展资金项目支出绩效自评表
附件7
2023年度国有资本经营预算绩效自评表
项目支 出名称 | 国有资本经营预算资金
主管部门 | 湖南省委宣传（省文资委） |  |  |  | 实施单位 | 湖南省委宣传部（省文资委）
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 131450000 | 131450000 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 131450000
上年结转资金
中央资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为湖南出版投资控股集团有限公司注入资本金11405万元，其中7600万元用于智慧印刷物流园数智化建设项目，3815万元用于“快点阅读”—中南传媒数字阅读复合平台建设；为湖南演艺集团有限公司注入资本金1500万元，用于“ART+N”艺培产业战略建设项目；为湖南体育产业集团有限公司注入资本金500万元，用于绿色体育场馆综合智慧能源工程项目。通过项目建设，促进省属文化企业产业结构调整，实现国有资产保值增值。本年度均为建设期，按项目建设目标完成建设任务。 |  |  |  | 国有资本经营预算资金1314.00万元均已投入相应企业，用于申报的项目建设，资金到位率100%。智慧印刷物流园数智化建设项目按年度建设任务完成各类智能化设备的采购，“快点阅读”平台优质内容资源量达7200以上，本年度新增用户250.76万；“ART+N”艺培产业完成新增教学点2个，培训学员460人；改造绿色体育场馆已开工1个，其余2个尚未开工，基本完成了本年度的建设任务。因项目处于建设期部分经济效益指标未完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（25分） | 完成高端数字化胶装联动线入厂 | 1套 | 1套 | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成高速轮转智能印刷设备智能化生产装备入厂 | 1套 | 2套 | 3 | 3
|  |  | 完成印刷质量在线检测系统入厂 | 5套 | 6套 | 3 | 3
|  |  | 完成轮转胶印机自动联线堆积打捆系统入厂 | 4套 | 12套 | 3 | 3
|  |  | 完成智能裁切线系统入厂 | 1台 | 1台 | 2.5 | 2.5
|  |  | “快点阅读”平台优质内容资源量 | ≥8000 | 7200 | 2.5 | 2.25
|  |  | “快点阅读”平台新增用户 | ≥260万 | 250.76万 | 2.5 | 2.4112
|  |  | “ART+N”艺培产业新增教学点数量 | ≥2个 | 2个 | 2 | 2
|  |  | “ART+N”艺培产业完成学员培训数量 | ≥500人 | 460人 | 2 | 1.84
|  |  | 改造绿色体育场馆数量 | ≥3个 | 1 | 2 | 0.66667 | 1个在建，2个未开工
|  | 质量指标（9分） | 智能化设备/生产线验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | “快点阅读”平台内容质量 | 优秀 | 优秀 | 2 | 2
|  |  | 演艺集团新增教学点配备教师数量 | ≥30人 | 50人 | 2 | 2
|  |  | 改造绿色体育场馆工程质量合格率 | 100% | — | 2 | 2 | 工程进度未到验收标准，不扣分
|  | 时效指标（8分） | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 智能化设备/生产线按时完成率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | “ART+N”艺培产业完成学员培训按时完成率 | 100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 改造绿色体育场馆按时完成率 | 100% | 33% | 1 | 0.33 | 1个已开工，2个未开工
|  | 成本指标（8分） | 智能化设备/生产线采购成本控制率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | “快点阅读”平台建设控制在预算内 | 每一项均不超预算 | 2023年，项目建设中每一个分项目均未超预算 | 2 | 2
|  |  | “ART+N”艺培产业单项均不超预算 | 单项均不超过预算 | 项目总投资、师资费用、场地费、宣传费用及日常运营费用方面均未超过投资预算 | 2 | 2
|  |  | 改造绿色体育场馆预算控制率 | ≤95% | — | 2 | 2 | 工程尚未结算，不扣分
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（8分） | 智慧印刷物流园实现营业收入 | 11亿元 | 11亿元 | 4 | 4
|  |  | “ART+N”艺培产业项目实现税源上缴 | 30万元 | 2.85万元 | 2 | 0.19 | 项目处于启动初期，取得的收入相对较少，纳税少
|  |  | 绿色体育场馆实现营业收入 | 10060.97万元 | — | 2 | 2 | 项目处于建设期，未产生收入，不扣分。
|  | 社会效 益指标(10分） | 巩固天闻行业龙头地位 | 收入和质量都持续保持第一方阵 | 营业收入和产品质量都持续保持在第一方阵，23年春秋两课近3亿册图书零退书的历史记录。 | 3 | 3
|  |  | 提高“快点阅读”平台市场地位 | 提高市场地位 | 市场占有率提升，提高了市场地位 | 3 | 3
|  |  | 演艺集团新增教学点创造就业岗位 | ≥10个 | 2人 | 1 | 0.2 | 项目初期就业岗位有限，后续会陆续增加
|  |  | 绿色体育场馆建设中申报省级以上课题 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  | 生态效益指标（6分） | 智慧印刷物流园实现绿色印刷 | VOCs指标在0-500μg/m³范围内 | VOCs 指标控制在国家要求范围之内 | 3 | 3
|  |  | 绿色体育场提供清洁电能 | ≥300万kWh | 0 | 3 | 3 | 项目处于建设期，未并网发电，不扣分。
|  | 可持续影响指标（6分） | 智慧印刷物流园节能降耗 | 用电、用水、用气下降 | 单位产值用水用电减少，用气增加 | 2 | 1.3333 | 后续针对能源进行技术改造提升能源利用率，并增加能源管理系统
|  |  | “ART+N”艺培产业打造成青少年艺术平台 | 打造成青少年艺术平台 | 打造成青少年艺术平台 | 2 | 2
|  |  | 绿色体育场是否长期稳定提供绿色清洁能源 | 是 | 项目建成后，可以长期稳定提供绿色清洁能源 | 2 | 2
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 企业员工的满意度 | ≥90% | 95% | 4 | 4
|  |  | “ART+N”艺培项目学员的满意度 | ≥90% | 95% | 3 | 3
|  |  | “快点阅读”平台用户的满意度 | ≥90% | 93.2%% | 3 | 3
总分 | [5 empty] | 100 | 94.2212
填表人： 填表日期： 联系电话： 单位负责人签字：