湖 南 省 财 政 厅

湘财教函〔2018〕5号

湖南省财政厅关于开展2015—2017年度省级

教育综合发展专项资金三年整体

绩效评价工作的通知

省教育厅，各市州、县市区财政局：

为全面掌握2015—2017年度省级教育综合发展专项资金使用情况及取得的绩效，进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2015—2017年度省级专项资金三年整体绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2018〕10号）要求，省财政厅委托湖南天鉴联合会计师事务所(普通合伙) 对该专项资金进行三年整体绩效评价，现就有关事项通知如下：

一、评价范围

2015-2017年安排省级教育综合发展专项资金193,228.66万元，其中：2015年52,608.61万元、2016年71,357.30万元、2017年69,262.75万元（指标文件详见附件1）。

二、评价依据

（一）政策文件

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

2、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）；

3、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）

4、《湖南省省级财政专项资金分配审批管理办法》（湘政办发〔2015〕90号）

5、《湖南省教育厅  湖南省发改委关于印发《湖南省建设教育强省“十三五”规划》的通知（湘教发〔2016〕45号）

6、《湖南省财政厅关于深度整合规范省级专项资金的通知》（湘财预〔2016〕87号）

7、《湖南省财政厅关于开展2015—2017年度省级专项资金三年整体绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2018〕10号）

8、《湖南省建设教育强省规划纲要（2010－2020年）》

9、《湖南省教育综合发展专项资金管理办法》（湘财教指〔2015〕28号）

10、教育综合发展专项项目资金及项目管理的系列文件，如：《湖南省教育队伍建设专项经费管理办法》《湖南省海外名师项目经费管理办法》《湖南省民办教育发展专项资金管理办法（试行）》《湖南省青少年校园足球项目管理办法》《湖南省教育信息化专项资金重点建设项目管理办法》《湖南省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘办法》《湖南省中小学体卫和高等学校大学生军训专项经费管理办法》《湖南省平安校园建设专项资金管理办法（试行）》《湖南省教育外资项目专项配套资金管理办法（试行）》等。

（二）相关部门和单位按照本次评价报告的通知提供的基础资料；

（三）评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料。

三、评价内容

（一）专项资金绩效目标的设定及完成情况。

包括绩效目标设定的依据是否充分，绩效目标是否明确、清晰，绩效目标与预算部门的职能职责、事业发展规划是否密切相关。项目绩效目标是否细化量化为具体的绩效指标和标准，绩效指标和标准是否与绩效目标相关联，能否恰当反映绩效目标的可实现程度。资金规模与绩效目标之间是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低，或者要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。专项资金的长期和年度绩效目标完成情况，项目绩效目标完成情况。

（二）专项资金使用管理情况。

包括项目安排是否“散、小、乱”；是否存在多头申报、重复安排资金的情况；是否按有关规定实行了公开招投标；市县财政部门是否及时拨付资金。资金使用单位财务制度是否健全、会计核算是否规范、资金管理是否严格，是否按计划使用资金，是否按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，有无资金缺口或结余，有无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

（三）专项资金绩效情况。

对资金使用的经济性、公平性、效率性、效益性、实施效果的可持续性、受益对象的满意度等进行评价，并提出政策性建议。

（四）专项资金政策环境适应情况。

专项资金政策的实施环境和条件是否发生了变化；是否出现了适用范围相似或相近的政策、可否归并或整合；是否出现了不宜继续实施该专项资金的政策环境或者限制条件。

四、实施步骤

专项资金三年整体绩效评价工作按照“统一组织、分级实施”的原则进行。本次绩效评价工作包括绩效自评、自评审核分析、现场评价、综合评估、形成绩效评价报告等五个环节。

（一）绩效自评。省教育厅、相关市(州)教育局在按照《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2018〕3号)要求开展绩效自评、提交自评报告的基础上，组织项目实施单位填报如下报表，于6月23日前将以上材料报送湖南天鉴联合会计师事务所（普通合伙）（电子稿及扫描件发送至联系人邮箱）：

- 《2015—2017年教育综合发展专项基础数据表（资金投入表）》（附件4-1）；

2、《2015—2017年教育综合发展专项基础数据表（统计指标表）》（附件4-2）；

3、《2015—2017年度省级教育综合发展专项资金到位、使用、结余情况表》（附件5）。

（二）汇总分析。中介机构对各单位提交的绩效自评资料进行收集、分类，重点审核《基础信息表》并进行评审、分析，为开展现场评价提供情况参考。

（三）现场评价。中介机构于6月下旬组织开展现场绩效评价。现场评价采取抽样的方式，抽取项目和资金比例分别占总项目数和总资金的30%以上（抽取项目明细见附件6）。

本次现场评价主要采取以下方式：一是召开座谈会，听取主管部门、项目单位有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等。二是对项目单位评价基础数据资料、佐证材料等进行审查核实。三是实地察看项目进展情况。四是填写调查问卷等(附件7)。

现场评价的各项目单位按现场评价资料清单(附件3)的要求，提供相关材料，配合做好现场评价工作。

（四）综合评价。中介机构根据现场评价结论，参考自评报告和对自评情况的审核、分析结果，按照《2015-2017年度省级教育综合发展专项资金绩效指标评分表》（附件2)，对专项资金使用和管理情况进行全面、综合评价。

（五）总结绩效评价情况形成并提交报告。中介机构对所有绩效信息进行综合研判，形成绩效评价初报告。于6月30日前提交给省财政厅。省财政厅综合主管部门意见并将意见反馈给中介机构，中介机构根据反馈意见对初报告进行修改完善，于7月上旬将绩效评价正式报告提交给省财政厅。

五、有关要求

（一）高度重视，落实责任。专项资金绩效评价是政府绩效管理的重要内容，是规范财政支出管理，提高资金使用效益的重要手段。本次专项资金绩效评价结果将作为政策调整、预算安排、专项资金设立调整和改进管理的重要依据。各单位要高度重视，认真落实绩效评价责任，积极组织力量，加强联系沟通和协助配合，形成合力，共同完成绩效评价工作。

（二）严控质量，按时报送。各单位要严格按照本通知规定的程序、内容、分工以及时间要求做好各项工作，全面准确、实事求是地反映专项资金使用的绩效水平和预期目标实现程度，各项数据资料要符合项目实际情况和评价工作要求。

（三）严守纪律，提高效率。各单位要严守工作纪律，在绩效评价过程中不得弄虚作假、隐瞒实情。现场评价结束后，单位应对中介机构的评价工作填写《现场评价回执》(附件8)，由中介机构报送省财政厅绩效管理处。中介机构应当独立、客观、公正地开展现场评价工作，认真填写《现场评价工作底稿》(附件9)，保证评价结果客观、准确；应当严守职业道德规范，不得以任何理由在现场评价过程中获取不当利益；要在规定时间内完成现场评价工作，保证现场评价结果的真实性，对现场评价结论担相应的法律责任。

联系人： 省财政厅教科文处    尹剑锋  0731-85165522

省财政厅绩效管理处  陈善球  0731-85165846

湖南天鉴联合会计师事务所（普通合伙）：

曹清涓 18890371582

电子邮箱：1009137344@qq.com

李劲松 18573169684

电子邮箱：1016882592@qq.com

纸质资料邮寄地址：长沙市汇金国际金座1301室湖南

天鉴联合会计师事务所（普通合伙）

附件：1、2015-2017年度省级教育综合发展专项资金指标

文统计表

2、2015-2017年度省级教育综合发展专项资金绩效

指标评分表

3、2015-2017年度省级教育综合发展专项资金绩效

现场评价需提供的资料清单

4-1、2015-2017年教育综合发展专项基础数据表(资

金投入表)

4-2、2015-2017年教育综合发展专项基础数据表（统

计指标表)

5、2015-2017年度省级教育综合发展专项资金到位、

使用、结余情况表

6、2015-2017年度省级教育综合发展专项资金支出

绩效现场评价抽样调查的资金和项目明细表

7、2015-2017年度省级教育综合发展专项资金支出

绩效问卷调查表

8、2015-2017年度省级教育综合发展专项资金支出

绩效现场评价回执

9、2015-2017年度省级教育综合发展专项资金支出

绩效现场评价工作底稿

湖南省财政厅

2018年6月15日

信息公开选项：主动公开

抄送：湖南天鉴联合会计师事务所(普通合伙)。