## Sheet2
附件：
2011年湖南省中小学校舍安全工程中央财政专项资金项目投资计划表(分发)
编号 | 学校名称 | 单体建筑名称 | 拟拆除建筑面积(平方米) | 排查鉴定结论 | 规划新建面积(平方米) | 计划投资（万元） |  |  | 开工时间 | 竣工时间 | 备注
[6 empty] | 小计 | 中央专项资金计划投资 | 自筹
| 全省合计 |  | 84010 |  | 134406 | 17694 | 16500 | 1194
| 常德市合计 |  | 46820 |  | 71157 | 9490 | 8300 | 1190
| 市本级及所辖区小计 |  | 24067 |  | 37527 | 4920 | 3730 | 1190
| 武陵区小计 |  | 12296 |  | 20330 | 2780 | 1700 | 1080
1 | 常德市三中 | 学生宿舍 | 3800 | D级 | 5400 | 730 | 470 | 260 | 2011.8 | 2011.12
2 | 育英小学 | 教学楼 | 1800 | D级 | 2580 | 360 | 360 |  | 2011.8 | 2011.12
3 | 河洑镇完小 | 教学楼 | 1003 | D级 | 1580 | 220 | 220 |  | 2011.8 | 2011.12
4 | 芙蓉路小学 | 教学楼 | 2400 | D级 | 2800 | 380 | 380 |  | 2011.8 | 2011.12
5 | 白鹤山中学 | 学生食堂 | 1274 | C级 | 1755 | 240 | 90 | 150 | 2011.8 | 2011.12
6 | 柳叶湖明德小学 | 综合楼 | 959 | D级 | 1277 | 175 | 80 | 95 | 2011.8 | 2011.12
7 | 崇德中学 | 2号教学楼 | 1060 | D级 | 4938 | 675 | 100 | 575 | 2011.8 | 2011.12 | 拆除后异地重建
| 鼎城区小计 |  | 10925 |  | 15897 | 1990 | 1880 | 110
1 | 逆江坪镇中学 | 学生食堂 | 508 | D级 | 870 | 120 | 120 |  | 2011.8 | 2011.12
2 | 韩公渡镇中心小学 | 教学楼 | 735 | D级 | 1270 | 170 | 170 |  | 2011.8 | 2011.12 | 拆两栋建一栋
3 | 牛鼻滩镇中学 | 教学楼 | 1376 | D级 | 1837 | 220 | 220 |  | 2011.8 | 2011.12 | 拆两栋建一栋
4 | 鼎城区二中 | 学生食堂 | 678 | D级 | 1000 | 130 | 130 |  | 2011.8 | 2011.12
5 | 黄土店镇中学 | 教学楼 | 1044 | D级 | 1380 | 170 | 170 |  | 2011.8 | 2011.12
6 | 长岭岗乡中学 | 教学楼 | 1080 | D级 | 1260 | 150 | 150 |  | 2011.8 | 2011.12
7 | 鼎城区八中 | 学生宿舍 | 1123 | D级 | 2800 | 350 | 300 | 50 | 2011.8 | 2011.12 | 拆两栋建一栋
8 | 灌溪镇中学 | 教学楼 | 1829 | D级 | 1920 | 250 | 250 |  | 2011.8 | 2011.12
9 | 许家桥乡中心小学 | 教学楼 | 1200 | D级 | 1260 | 150 | 130 | 20 | 2011.8 | 2011.12
10 | 武陵镇严家岗小学 | 教学楼 | 1352 | D级 | 2300 | 280 | 240 | 40 | 2011.8 | 2011.12
| 西洞庭管理区小计 |  | 846 |  | 1300 | 150 | 150 | 0 | 2011.8 | 2011.12
1 | 西洞庭管理区第二完小 | 教学楼 | 846 | D级 | 1300 | 150 | 150 |  | 2011.8 | 2011.12
| 澧县小计 |  | 11120 |  | 18110 | 2490 | 2490
1 | 太青乡狮象中心小学 | 学生食堂 | 410 | D级 | 950 | 104 | 104 |  | 2011.8 | 2011.12
2 | 杨家坊乡中学 | 学生食堂 | 293 | D级 | 690 | 96 | 96 |  | 2011.8 | 2011.12
3 | 杨家坊乡中学 | 教学楼 | 1192 | D级 | 1770 | 247 | 247 |  | 2011.8 | 2011.12
4 | 闸口乡花园中心小学 | 教学楼 | 864 | D级 | 1620 | 225 | 225 |  | 2011.8 | 2011.12
5 | 中武乡中学 | 学生宿舍 | 1022 | D级 | 1370 | 191 | 191 |  | 2011.8 | 2011.12
6 | 澧县四中 | 教学楼 | 1744 | D级 | 2700 | 376 | 376 |  | 2011.8 | 2011.12
7 | 澧澹乡中学 | 教学楼 | 920 | D级 | 1500 | 208 | 208 |  | 2011.8 | 2011.12
8 | 小渡口镇中心小学 | 学生食堂 | 487 | D级 | 670 | 93 | 93 |  | 2011.8 | 2011.12
9 | 如东乡传讯小学 | 教学楼 | 476 | D级 | 870 | 121 | 121 |  | 2011.8 | 2011.12
10 | 澧东乡中心小学 | 科教楼 | 800 | D级 | 1080 | 150 | 150 |  | 2011.8 | 2011.12
11 | 澧东乡中心小学 | 学生食堂 | 174 | D级 | 630 | 87 | 87 |  | 2011.8 | 2011.12
12 | 盐井镇豹子小学 | 教学楼 | 345 | D级 | 600 | 84 | 84 |  | 2011.8 | 2011.12
13 | 盐井镇豹子小学 | 学生食堂 | 90 | D级 | 580 | 80 | 80 |  | 2011.8 | 2011.12
14 | 金罗镇高农小学 | 教学楼 | 886 | D级 | 720 | 100 | 100 |  | 2011.8 | 2011.12
15 | 金罗镇高农小学 | 学生食堂 | 173 | D级 | 600 | 83 | 83 |  | 2011.8 | 2011.12
16 | 澧南镇栗木小学 | 教学楼 | 694 | D级 | 1000 | 140 | 140 |  | 2011.8 | 2011.12
17 | 涔南乡中心小学 | 学生宿舍 | 550 | D级 | 760 | 105 | 105 |  | 2011.8 | 2011.12
| 临澧县小计 |  | 11633 |  | 15520 | 2080 | 2080
1 | 修梅镇中心小学 | 学生食堂 | 440 | D级 | 1100 | 150 | 150 |  | 2011.8 | 2011.12 | 拆两栋建一栋
2 | 修梅镇赵家小学 | 教学用房 | 720 | C级 | 1200 | 160 | 160 |  | 2011.8 | 2011.12 | 拆两栋建一栋
3 | 柏枝乡中心小学 | 教学楼 | 950 | D级 | 1450 | 200 | 200 |  | 2011.8 | 2011.12
4 | 临澧县第二完小 | 教学楼 | 1504 | D级 | 1950 | 250 | 250 |  | 2011.8 | 2011.12
5 | 官亭乡中学 | 学生食堂 | 920 | D级 | 1250 | 170 | 170 |  | 2011.8 | 2011.12 | 拆两栋建一栋
6 | 临澧县第一完小 | 学生食堂 | 800 | C级 | 1650 | 230 | 230 |  | 2011.8 | 2011.12 | 拆两栋建一栋
7 | 临澧县第三完小 | 教学楼 | 2350 | C级 | 2100 | 260 | 260 |  | 2011.8 | 2011.12 | 拆两栋建一栋
8 | 佘市镇中学 | 教学楼 | 1700 | C级 | 1520 | 210 | 210 |  | 2011.8 | 2011.12
9 | 四新岗镇中心小学 | 学生宿舍 | 429 | C级 | 1300 | 180 | 180 |  | 2011.8 | 2011.12 | 拆两栋建一栋
10 | 文家乡中心小学 | 学生食堂 | 850 | C级 | 1100 | 150 | 150 |  | 2011.8 | 2011.12
11 | 杉板乡白洋完小 | 教学楼 | 970 | C级 | 900 | 120 | 120 |  | 2011.8 | 2011.12 | 拆两栋建一栋
| 岳阳市合计 |  | 34442 |  | 56396 | 7334 | 7330 | 4
| 市本级及所辖区小计 |  | 21210 |  | 35956 | 4684 | 4680 | 4
| 岳阳楼区小计 |  | 9455 |  | 16900 | 2164 | 2160 | 4
1 | 郭兴小学 | 教学楼 | 961 | D级 | 1296 | 181 | 181 |  | 2011.8 | 2011.12 | 迁移
2 | 郭兴小学 | 综合楼 | 830 | D级 | 1694 | 237 | 237 |  | 2011.8 | 2011.12 | 迁移
3 | 郭兴小学 | 食堂 | 693 | D级 | 1050 | 147 | 143 | 4 | 2011.8 | 2011.12 | 迁移
4 | 郭兴小学 | 学生宿舍 | 753 | D级 | 2000 | 280 | 280 |  | 2011.8 | 2011.12 | 迁移
5 | 通海路中学 | 学生食堂 | 208 | D级 | 2500 | 350 | 350 |  | 2011.8 | 2011.12
6 | 金凤桥中学 | 学生食堂 | 630 | D级 | 960 | 136 | 136 |  | 2011.8 | 2011.12
7 | 平地中学 | 学生食堂 | 730 | D级 | 800 | 112 | 112 |  | 2011.8 | 2011.12
8 | 五中 | 教学楼 | 1700 | D级 | 2600 | 360 | 360 |  | 2011.8 | 2011.12
9 | 十中 | 食堂 | 1300 | D级 | 1500 | 210 | 210 |  | 2011.8 | 2011.12
10 | 岳纸学校 | 教学楼 | 1650 | D级 | 2500 | 151 | 151 |  | 2011.8 | 2011.12
| 君山区小计 |  | 4218 |  | 9900 | 1290 | 1290
1 | 西城楼西小学 | 教学楼 | 1764 | D级 | 3600 | 470 | 470 |  | 2011.8 | 2011.12
2 | 许市黄金小学 | 多功能礼堂 | 720 | D级 | 1000 | 130 | 130 |  | 2011.8 | 2011.12
3 | 采桑湖镇肖台小学 | 教学楼 | 532 | D级 | 2000 | 260 | 260 |  | 2011.8 | 2011.12
4 | 良心堡镇悦来小学 | 多功能礼堂 | 457 | D级 | 600 | 80 | 80 |  | 2011.8 | 2011.12
5 | 钱粮湖镇古月湖小学 | 教学楼 | 230 | D级 | 1000 | 130 | 130 |  | 2011.8 | 2011.12
6 | 广兴洲镇庆丰小学 | 多功能礼堂 | 80 | D级 | 1000 | 130 | 130 |  | 2011.8 | 2011.12
7 | 广兴洲镇中心小学 | 教学楼 | 435 | D级 | 700 | 90 | 90 |  | 2011.8 | 2011.12
| 云溪区小计 |  | 7537 |  | 9156 | 1230 | 1230
1 | 陆城中学 | 学生宿舍 | 886 | D级 | 1711.5 | 200 | 200 |  | 2011.8 | 2011.12
2 | 道仁矶中学 | 学生宿舍 | 360 | D级 | 1389 | 190 | 190 |  | 2011.8 | 2011.12
3 | 文桥中学 | 食 堂 | 400 | D级 | 840.5 | 110 | 110 |  | 2011.8 | 2011.12
4 | 文桥中学 | 综合楼 | 1120 | D级 | 2000 | 280 | 280 |  | 2011.8 | 2011.12
5 | 路口中学 | 教学楼 | 3171 | D级 | 2000 | 280 | 280 |  | 2011.8 | 2011.12
6 | 岳化一小 | 教学楼 | 1600 | D级 | 1215 | 170 | 170 |  | 2011.8 | 2011.12
| 岳阳县小计 |  | 13232 |  | 20440 | 2650 | 2650
1 | 步仙乡中心小学 | 食堂 | 449 | D级 | 700 | 91 | 91 |  | 2011.8 | 2011.12
2 | 步仙乡中心学校 | 教学楼 | 1154 | D级 | 1200 | 156 | 156 |  | 2011.8 | 2011.12
3 | 新开镇中心小学 | 教学平房 | 568 | D级 | 1200 | 156 | 156 |  | 2011.8 | 2011.12
4 | 城关镇荷花塘小学 | 1、2号教学楼 | 2660 | D级 | 2700 | 351 | 351 |  | 2011.8 | 2011.12
5 | 城关镇中心学校 | 科教楼（教学楼、综合楼、 办公楼 ） | 2486 | D级 | 2700 | 351 | 351 |  | 2011.8 | 2011.12
6 | 鹿角镇洞天观学校 | 教学楼2 | 700 | D级 | 1500 | 195 | 195 |  | 2011.8 | 2011.12
7 | 饶村乡中心学校 | 教学楼（教学楼、实验楼） | 914 | D级 | 1500 | 195 | 195 |  | 2011.8 | 2011.12
8 | 长湖乡中心小学 | 综合楼（教学搂2） | 600 | D级 | 1000 | 130 | 130 |  | 2011.8 | 2011.12
9 | 张谷英镇渭洞完小 | 教学楼2 | 232 | D级 | 1000 | 130 | 130 |  | 2011.8 | 2011.12
10 | 麻塘镇中心小学 | 综合楼、食堂、厕所 | 571 | D级 | 2400 | 304 | 304 |  | 2011.8 | 2011.12
11 | 杨林乡中心学校 | 综合楼 | 965 | D级 | 1500 | 195 | 195 |  | 2011.8 | 2011.12
12 | 月田镇中心小学 | 教学楼1 | 698 | D级 | 1400 | 182 | 182 |  | 2011.8 | 2011.12
13 | 相思乡中心小学 | 综合楼（教学楼2 ） | 470 | D级 | 1000 | 130 | 130 |  | 2011.8 | 2011.12
14 | 甘田乡中心学校小学部 | 小学部教学楼 | 765 | D级 | 640 | 84 | 84 |  | 2011.8 | 2011.12
| 益阳市合计 |  | 2748 |  | 6853 | 870 | 870
| 南县 |  | 2748 |  | 6853 | 870 | 870
1 | 华阁镇中心小学 | 学生食堂 | 148 | D级 | 539 | 70 | 70 |  | 2011.8 | 2011.12
2 | 三仙湖镇中心小学 | 食堂 | 340 | D级 | 539 | 70 | 70 |  | 2011.8 | 2011.12
3 | 茅草街镇八百弓完小 | 学生食堂 /礼堂 | 423 | D级 | 539 | 70 | 70 |  | 2011.8 | 2011.12
4 | 麻河口镇金胜完小 | 学生食堂 | 217 | D级 | 433 | 56 | 56 |  | 2011.8 | 2011.12
5 | 武圣宫镇岁丰完小 | 教学平房 | 390 | D级 | 433 | 56 | 56 |  | 2011.8 | 2011.12
6 | 南洲镇花甲湖学校 | 教学楼 | 379 | D级 | 1870 | 243 | 243 |  | 2011.8 | 2011.12
7 | 明山头镇立新完小 | 教学平房 | 347 | D级 | 500 | 65 | 65 |  | 2011.8 | 2011.12
8 | 青树嘴镇中心小学 | 教学楼 | 504 | D级 | 2000 | 240 | 240 |  | 2011.8 | 2011.12