## Sheet1
附件
2013年湖南省中小学校舍安全工程省级财政专项资金项目安排表(分发)
编号 | 学校名称 | 单体建 筑名称 | 拟拆除建筑面积(平方米) | 排查鉴定结论 | 规划新建面积(平方米) | 计划投资（万元） |  |  | 开工时间 | 竣工时间 | 备 注
[6 empty] | 小计 | 省级专项资金计划投资 | 自筹
| 全省合计 |  | 362204 |  | 594209.6667 | 79875 | 58105 | 21770
一 | 长沙市小计 |  |  |  | 15360 | 3030 | 900 | 2130
市本级及所辖区小计
（一） | 望城区 |  |  |  | 1200 | 220 | 185 | 35
1 | 茶亭镇梅园中学 | 食堂 | 480 | C | 1200 | 220 | 185 | 35 | 2013.9 | 2014.8
（二） | 宁乡县 |  | 10325 | 0 | 11610 | 2410 | 345 | 2065
1 | 大屯营三仙坳中学 | 宿舍楼 | 560 | C | 1462 | 190 | 25 | 165 | 2013.9 | 2014.8
2 | 道林善山岭初级中学 | 礼堂 | 294 | C | 280 | 36 | 13 | 23 | 2013.9 | 2014.8
3 | 花明楼炭子冲学校 | 教学楼 | 810 | C | 810 | 1108 | 36 | 1072 | 2013.9 | 2014.8
4 | 东湖塘西冲山中学 | 食堂/厕所 | 650 | C | 650 | 84 | 29 | 55 | 2013.9 | 2014.8
5 | 东湖塘麻山中学 | 综合用房 | 700 | C | 700 | 72 | 21 | 51 | 2013.9 | 2014.8
6 | 南田坪中学 | 宿舍及厨房 | 1473 | C | 1473 | 128 | 33 | 95 | 2013.9 | 2014.8
7 | 青山桥楼霞完小 | 食堂 | 465 | C | 465 | 36 | 11 | 25 | 2013.9 | 2014.8
8 | 龙田九年制学校 | 教学楼 | 447 | C | 738 | 96 | 20 | 76 | 2013.9 | 2014.8
9 | 夏铎铺中学 | 教学综合楼 | 1054 | C | 1054 | 144 | 43 | 101 | 2013.9 | 2014.8
10 | 菁华铺桃林桥中学 | 食堂/宿舍 | 1525 | C | 2585 | 336 | 61 | 275 | 2013.9 | 2014.8
11 | 巷子口官山初级中学 | 教工宿舍 | 1311 | C | 465 | 60 | 18 | 42 | 2013.9 | 2014.8
12 | 流沙河赤段完全小学 | 教学楼 | 1036 | C | 928 | 120 | 35 | 85 | 2013.9 | 2014.8
（三） | 浏阳市 |  |  |  | 2550 | 400 | 370 | 30
1 | 沙市镇秀山初级中学 | 新建教学楼 | 2410 | D | 2550 | 400 | 370 | 30 | 2013.9 | 2014.8
二 | 株洲市小计 |  | 26010 |  | 52245 | 9038 | 3915 | 5123
| 市本级及所辖区小计 |  | 4908 |  | 20243 | 5495 | 1230 | 4265
（一） | 荷塘区 |  | 900 |  | 6369 | 3500 | 300 | 3200
1 | 荷塘区文化路小学 | 教学楼 | 900 | C | 6369 | 3500 | 300 | 3200 | 2013.9 | 2014.8
（二） | 芦淞区 |  | 923 |  | 3760 | 460 | 360 | 100
1 | 姚家坝中学 | 教学楼及附属设施 | 390 | C | 460 | 46 | 46 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 大京中学 | 综合楼和食堂 | 533 | D | 3300 | 414 | 314 | 100 | 2013.9 | 2014.8
（三） | 石峰区 |  | 2485 |  | 8714 | 1255 | 330 | 925
1 | 井龙小学 | 教学楼 | 2485 |  | 4000 | 1000 | 200 | 800 | 2013.9 | 2014.8
2 | 龙头铺中学 | 教学楼、学生宿舍改造 |  | C | 2760 | 150 | 80 | 70 | 2013.9 | 2014.8
3 | 西塘小学 | 教学楼及附属设施 |  | C | 1954 | 105 | 50 | 55 | 2013.9 | 2014.8
（四） | 天元区 |  | 600 |  | 1400 | 280 | 240 | 40
1 | 石亭学校 | 综合楼 | 200 | D | 600 | 120 | 100 | 20 | 2013.9 | 2014.8
2 | 杨柳学校 | 综合楼 | 400 | D | 800 | 160 | 140 | 20 | 2013.9 | 2014.8
（五） | 株洲县 |  | 7656 |  | 8951 | 674 | 425 | 249
1 | 仙井乡高泉小学 | 教学楼 | 1405 | D | 1500 | 320 | 222 | 98 | 2013.9 | 2014.8
2 | 仙井乡黄霞小学 | 综合楼 | 447 | D | 447 | 80 | 57 | 23 | 2013.9 | 2014.8
3 | 株洲县第三中学 | 礼堂 | 800 | D | 2000 | 224 | 96 | 128 | 2013.9 | 2014.8
4 | 株洲县第一中学 | 食堂 | 1494 | C | 1494 | 20 | 20 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 株洲县职业中专学校 | 学生宿舍 | 3510 | C | 3510 | 30 | 30 |  | 2013.9 | 2014.8
(六） | 攸县 |  | 3900 |  | 6266 | 658 | 655 | 3
1 | 莲塘坳镇中心小学 | 综合楼 | 1800 | C | 4166 | 500 | 500 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 丫江桥镇大桥中学 | 学生宿舍楼 | 900 | C | 900 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 联星东北街小学 | 办公楼改造 | 1200 | C | 1200 | 58 | 55 | 3 | 2013.9 | 2014.8
（七） | 茶陵县 |  | 3541 |  | 5170 | 670 | 575 | 95
1 | 解放学校 | 教学楼 | 1734 | D | 1500 | 192 | 97 | 95 | 2013.9 | 2014.8
2 | 平水镇中心小学 | 教学楼 | 270 | D | 970 | 138 | 138 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 腰陂镇中心小学 | 教学楼 | 976 | D | 1400 | 180 | 180 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 枣市镇中学 | 综合楼 | 391 | D | 650 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 舲舫乡中心小学 | 综合楼 | 170 | D | 650 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
（八） | 炎陵县 |  | 1864 |  | 2935 | 413 | 395 | 18
1 | 沔渡镇中学 | 教师宿舍改扩建 | 328 | D | 602 | 75 | 57 | 18 | 2013.9 | 2014.8
2 | 霞阳镇希望小学 | 教学楼新建 | 574 | D | 733 | 105 | 105 | 0 | 2013.9 | 2014.8
3 | 炎陵县职业技术学校 | 学生食堂新建 | 557 | D | 900 | 135 | 135 | 0 | 2013.9 | 2014.8
4 | 下村乡学校 | 学生宿舍新建 | 405 | D | 700 | 98 | 98 | 0 | 2013.9 | 2014.8
（九） | 醴陵市 |  | 4141 |  | 8680 | 1128 | 635 | 493
1 | 东堡乡高桥小学 | 食堂 | 83 | D | 640 | 84 | 80 | 4 | 2013.9 | 2014.8
2 | 浦口镇合水小学 | 教学楼 | 890 | D | 950 | 124 | 80 | 44 | 2013.9 | 2014.8
3 | 王坊镇荷花小学 | 教学楼二 | 800 | C | 850 | 110 | 90 | 20 | 2013.9 | 2014.8
4 | 东岸小学 | 教学楼 | 1678 | A | 4700 | 610 | 225 | 385 | 2013.9 | 2014.8
5 | 香水小学 | 食堂 | 150 | D | 560 | 73 | 60 | 13 | 2013.9 | 2014.8
6 | 神福港中学 | 食堂 | 540 | D | 980 | 127 | 100 | 27 | 2013.9 | 2014.8
三 | 湘潭市小计 |  | 19975 |  | 32042 | 4820 | 2670 | 2150
| 市本级及所辖区小计 |  | 8603 |  | 13000 | 2585 | 725 | 1860
（一） | 雨湖区 |  | 4916 |  | 5031 | 1355 | 365 | 990
1 | 金陵学校 | 综合楼及附属设施 | 448 | D | 972 | 350 | 75 | 275 | 2013.9 | 2014.8
2 | 湘锰中学 | 学生宿舍楼 | 3024 | D | 1635 | 300 | 120 | 180 | 2013.9 | 2014.8
3 | 第四中学 | 教工宿舍 | 824 | C | 824 | 105 | 50 | 55 | 2013.9 | 2014.8
4 | 郑家学校 | 教学楼 | 620 | C | 1600 | 600 | 120 | 480 | 2013.9 | 2014.8
（二） | 岳塘区 |  | 3687 |  | 7969 | 1230 | 360 | 870
1 | 第十中学 | 学生宿舍 | 1440 | C | 3249 | 490 | 90 | 400 | 2013.9 | 2014.8
2 | 火炬学校 | 艺体馆 | 1020 |  | 1020 | 200 | 70 | 130 | 2013.9 | 2014.8
3 | 湘钢二中 | 综合楼 | 1227 | D | 3700 | 540 | 200 | 340 | 2013.9 | 2014.8
（三） | 湘潭县 |  | 3290 |  | 5392 | 780 | 780
1 | 云湖桥镇中学 | 学生宿舍 | 700 | D | 872 | 130 | 130 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 云湖桥镇楠竹中学 | 综合楼 | 600 | D | 1120 | 170 | 170 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 花石镇花石中心小学 | 食堂 | 280 | D | 1260 | 190 | 190 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 龙口乡日华中学 | 学生宿舍 | 510 | D | 800 | 120 | 120 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 谭家山镇月塘小学 | 综合楼 | 1200 | D | 1340 | 170 | 170 |  | 2013.9 | 2014.8
（四） | 湘乡市 |  | 6822 |  | 4450 | 655 | 655
1 | 育塅乡田坪中心小学 | 教学楼 | 1800 | D | 1700 | 250 | 250 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 昆仑桥办事处湖铁实验学校 | 教学楼 | 2770 | D | 1700 | 250 | 250 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 中沙镇上沙完小 | 综合楼 | 1600 | D | 700 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 东郊乡石竹小学 | 食堂 | 652 | D | 350 | 55 | 55 |  | 2013.9 | 2014.8
（五） | 韶山市 |  | 1260 |  | 9200 | 800 | 510 | 290
1 | 韶山乡城前小学 | 食堂、综合楼 | 1260 | C | 9200 | 800 | 510 | 290 | 2013.9 | 2014.8
四 | 衡阳市 |  | 72791 | 0 | 87249 | 9112 | 7885 | 1227
| 市本级及所辖区小计 |  | 24407 | 0 | 30435 | 2556 | 2015 | 541
（一） | 珠晖区 |  | 3479 |  | 6563 | 848 | 395 | 453
1 | 衡阳市第十七中学 | 实验楼 | 1300 | C | 1300 | 60 | 60 |  | 2013.9 | 2014.8
1 | 酃湖乡上托小学 | 光明教学楼 | 620 | D | 2620 | 393 | 200 | 193 | 2013.9 | 2014.8
3 | 酃湖中学 | 教学楼 | 940 | D | 1940 | 290 | 85 | 205 | 2013.9 | 2014.8
4 | 茶山坳镇金甲岭农场 | 教学楼 | 619 | D | 703 | 105 | 50 | 55 | 2013.9 | 2014.8
（二） | 雁峰区 |  | 5808 |  | 7100 | 490 | 445 | 45
1 | 衡阳市第十五中学 | 教学楼维修改造 | 2800 | C | 2800 | 60 | 60 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 长塘小学 | 第一教学楼 | 2380 | D | 1350 | 135 | 135 |  | 2013.9 | 2014.8
|  | 第二教学楼 |  |  | 950 | 95 | 50 | 45 | 2013.9 | 2014.8
|  | 综合楼 |  |  | 1000 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
|  | 学生宿舍 | 628 | D | 1000 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
（三） | 石鼓区 |  | 4538 |  | 5440 | 506 | 465 | 41
1 | 衡阳市第十四中学 | 教学楼改造 | 800 | C | 800 | 35 | 35 |  | 2013.9 | 2014.8
|  | 实验楼改造 | 1000 | C | 1000 | 35 | 35 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 五一路小学 | 综合楼、食堂及附属设施 | 2738 | D | 3640 | 436 | 395 | 41 | 2013.9 | 2014.8
（四） | 蒸湘区 |  | 4730 |  | 4980 | 500 | 500
1 | 衡钢中学 | 学生食堂维修改造 | 1400 | C | 1400 | 70 | 70 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 雨母山竹灵小学 | 新建教师周转房 | 150 |  | 250 | 30 | 30 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 呆鹰岭中心小学 | 教学楼维修 | 100 |  | 200 | 23 | 23 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 胜利小学 | 厕所新建 | 80 |  | 130 | 13 | 13 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 蒸湘中学 | 新建学生宿舍 | 3000 |  | 3000 | 364 | 364 |  | 2013.9 | 2014.8
（五） | 南岳区 |  | 5852 |  | 6352 | 212 | 210 | 2
1 | 南岳区实验中学 | 学生宿舍 | 1600 | C | 2100 | 119 | 119 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 南岳完小 | 教学楼 | 4252 | C | 4252 | 93 | 91 | 2 | 2013.9 | 2014.8
（六） | 衡阳县 |  | 11785 |  | 8480 | 955 | 955
1 | 井头镇清潭中学 | 教学楼 | 984 | D | 1000 | 120 | 120 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 关市镇三阳小学 | 教学楼 | 1260 | D | 300 | 35 | 35 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 栏栊乡上春小学 | 教学楼、食堂 | 900 | D | 1600 | 180 | 180 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 曲兰镇中心小学 | 教学楼 | 1100 | D | 360 | 40 | 40 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 金兰镇金兰中学 | 食堂 | 680 | D | 1080 | 120 | 120 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 大安乡中心小学 | 综合楼 | 1100 | D | 900 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
7 | 金溪镇上峰小学 | 教学楼 | 1250 | C | 720 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
8 | 溪江乡友谊小学 | 综合楼 | 774 | C | 630 | 70 | 70 |  | 2013.9 | 2014.8
9 | 溪江乡富田中学 | 学生宿舍 | 1605 | D | 540 | 60 | 60 |  | 2013.9 | 2014.8
10 | 界牌镇银瓷完小 | 教学楼 | 715 | D | 540 | 60 | 60 |  | 2013.9 | 2014.8
11 | 长安乡中心小学 | 教学楼 | 1417 | C | 810 | 90 | 90 |  | 2013.9 | 2014.8
（七） | 衡南县 |  | 4726 |  | 7105 | 925 | 925
1 | 泉湖镇中心小学 | 综合楼 | 680 | C | 690 | 90 | 90 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 鸡笼镇中心小学 | 教学楼 | 992 | C | 610 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 车江镇友谊完小 | 教学楼 | 220 | D | 1540 | 200 | 200 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 云集镇云市中学 | 食堂 | 168 | D | 770 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 泉溪镇中心小学 | 综合楼 | 1047 | D | 885 | 115 | 115 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 宝盖镇初级中学 | 教学楼 | 750 | D | 920 | 120 | 120 |  | 2013.9 | 2014.8
7 | 硫市镇中心小学 | 综合楼 | 504 | C | 920 | 120 | 120 |  | 2013.9 | 2014.8
8 | 洪山镇古城中学 | 食堂 | 365 | C | 770 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
（八） | 衡山县 |  | 4630 |  | 4700 | 575 | 575
1 | 沙泉乡中心完小 | 学生宿舍 | 650 | D | 900 | 110 | 110 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 马迹镇中学 | 学生宿舍 | 780 | D | 750 | 90 | 90 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 店门镇店门完小 | 学生宿舍 | 650 | D | 750 | 90 | 90 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 贺家乡中心完小 | 学生食堂 | 500 | D | 450 | 55 | 55 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 望峰乡中心完小 | 综合楼 | 550 | D | 650 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 东湖镇中心完小 | 教学楼 | 300 | C | 400 | 50 | 50 |  | 2013.9 | 2014.8
7 | 衡山县实验小学 | 教学楼 | 1200 | D | 800 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
（九） | 衡东县 |  | 3237 |  | 5829 | 700 | 700
1 | 衡东县第六中学 | 学生宿舍 | 1881 | D | 1683 | 200 | 200 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 霞流镇洋塘完小 | 学生宿舍 | 138 | D | 1462 | 175 | 175 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 石滩乡真塘完小 | 教学楼 | 163 | D | 1379 | 165 | 165 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 高湖镇完小 | 综合楼 | 1055 | D | 1305 | 160 | 160 |  | 2013.9 | 2014.8
（十） | 祁东县 |  | 10263 |  | 10850 | 1318 | 920 | 398
1 | 马杜桥乡中心小学 | 宿舍楼 | 1000 | D | 1150 | 140 | 120 | 20 | 2013.9 | 2014.8
2 | 双桥镇育英小学 | 教学楼 | 600 | D | 1150 | 140 | 90 | 50 | 2013.9 | 2014.8
3 | 官家嘴镇清水塘小学 | 教学楼 | 615 | D | 1150 | 140 | 90 | 50 | 2013.9 | 2014.8
4 | 金桥镇中心小学 | 教学楼 | 600 | C | 1150 | 140 | 90 | 50 | 2013.9 | 2014.8
5 | 归阳镇三冲小学 | 教学楼 | 1902 | C | 1150 | 140 | 90 | 50 | 2013.9 | 2014.8
6 | 白鹤铺镇中心小学 | 教学楼 | 961 | C | 1150 | 140 | 110 | 30 | 2013.9 | 2014.8
7 | 灵官镇付家小学 | 教学楼 | 860 | C | 1150 | 140 | 120 | 20 | 2013.9 | 2014.8
8 | 步云桥镇堆积小学 | 教学楼 | 1430 | C | 1150 | 140 | 90 | 50 | 2013.9 | 2014.8
9 | 河洲镇中心学校 | 宿舍楼 | 2295 | C | 1650 | 198 | 120 | 78 | 2013.9 | 2014.8
（十一） | 耒阳市 |  | 8310 |  | 10000 | 1000 | 1000
1 | 耒阳市第三中学 | 教学楼 | 3120 | D | 2500 | 250 | 250 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 蔡子池西关小学 | 教学楼 | 1200 | D | 2000 | 200 | 200 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 蔡子池城北完小 | 教学楼 | 1050 | D | 2300 | 230 | 230 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 耒阳市第七中学 | 宿舍楼 | 712 | D | 800 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 耒阳市白沙学校 | 宿舍楼 | 798 | D | 800 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 大义乡中心完小 | 教学楼 | 470 | D | 800 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
7 | 龙塘镇江头中学 | 宿舍楼 | 960 | D | 800 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
（十二） | 常宁市 |  | 5433 |  | 9850 | 1083 | 795 | 288
1 | 宜阳小学 | 教学楼 | 1500 | C | 4700 | 517 | 400 | 117 | 2013.9 | 2014.8
2 | 白沙中学 | 教学楼 | 2284 | C | 2050 | 225 | 150 | 75 | 2013.9 | 2014.8
3 | 常宁五中 | 教学楼 | 1039 | D | 1600 | 176 | 150 | 26 | 2013.9 | 2014.8
4 | 学墙完小 | 教学楼 | 610 | D | 1500 | 165 | 95 | 70 | 2013.9 | 2014.8
五 | 邵阳市小计 |  | 49032 |  | 79948.6667 | 10640 | 8200 | 2440
| 市本级及所辖区小计 |  | 7604 |  | 17016 | 2291 | 1215 | 1076
（一） | 双清区 |  | 2200 |  | 4686 | 713 | 440 | 273
1 | 双清区第一实验学校 | 综合楼 | 1600 | D | 3000 | 463 | 353 | 110 | 2013.9 | 2014.8
2 | 邵阳汇江学校 | 科教楼 | 600 | D | 1686 | 250 | 87 | 163 | 2013.9 | 2014.8
（二） | 大祥区 |  | 3762 |  | 6050 | 875 | 445 | 430
1 | 面铺乡卫东学校 | 教学楼 | 880 | D | 750 | 95 | 80 | 15 | 2013.9 | 2014.8
2 | 桔园学校 | 教学楼 | 1160 | D | 900 | 120 | 100 | 20 | 2013.9 | 2014.8
3 | 梅子学校 | 教学楼 | 1102 | D | 1600 | 210 | 178 | 32 | 2013.9 | 2014.8
4 | 邵阳市第二中学 | 学生宿舍楼 | 620 | D | 2800 | 450 | 87 | 363 | 2013.9 | 2014.8
（三） | 北塔区 |  | 1642 |  | 6280 | 703 | 330 | 373
1 | 田江小学 | 教学楼 | 1160 | D | 2500 | 285 | 245 | 40 | 2013.9 | 2014.8
2 | 邵阳市女子职业学校 | 教辅楼 | 482 | C | 3780 | 418 | 85 | 333 | 2013.9 | 2014.8
（四） | 邵东县 |  | 7401 |  | 7580 | 1000 | 1000 |  | 2013.9 | 2014.8
1 | 火厂坪镇朱子山小学 | 综合楼 | 434 | D | 550 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 野鸡坪镇中心小学 | 教学楼 | 660 | D | 900 | 120 | 120 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 斫曹乡和平小学 | 教学楼 | 995 | D | 1000 | 130 | 130 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 两市镇刘桥小学 | 教学楼 | 830 | D | 900 | 120 | 120 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 界岭乡当家小学 | 教学楼 | 952 | D | 1250 | 162 | 162 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 九龙镇民族小学 | 科教楼 | 888 | D | 1000 | 130 | 130 |  | 2013.9 | 2014.8
7 | 灵官殿镇双箭楼小学 | 教学楼 | 525 | D | 1000 | 130 | 130 |  | 2013.9 | 2014.8
8 | 牛马司镇水井头学校 | 学生宿舍 | 986 | D | 600 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
9 | 周官桥乡车家小学 | 教学楼 | 1131 | D | 380 | 48 | 48 |  | 2013.9 | 2014.8
（五） | 新邵县 |  | 9920 |  | 12800 | 1559 | 815 | 744
1 | 巨口铺镇蒋家排小学 | 教学楼 | 780 | D | 700 | 90 | 50 | 40 | 2013.9 | 2014.8
3 | 巨口铺栗坪中学 | 教学楼 | 680 | D | 600 | 80 | 60 | 20 | 2013.9 | 2014.8
4 | 寸石镇武桥中学 | 教学楼 | 750 | D | 1300 | 160 | 80 | 80 | 2013.9 | 2014.8
5 | 大新乡邓东教学点 | 教学楼 | 870 | D | 600 | 85 | 65 | 20 | 2013.9 | 2014.8
6 | 龙溪铺镇吴家小学 | 教学楼 | 750 | D | 1100 | 130 | 70 | 60 | 2013.9 | 2014.8
7 | 巨口铺镇平安小学 | 教学楼 | 720 | D | 1100 | 130 | 80 | 50 | 2013.9 | 2014.8
8 | 巨口铺镇谷桥小学 | 教学楼 | 860 | D | 1100 | 130 | 80 | 50 | 2013.9 | 2014.8
9 | 新田铺镇中心小学 | 教学楼 | 750 | D | 2300 | 280 | 80 | 200 | 2013.9 | 2014.8
10 | 陈家坊镇壕塘中学 | 教学楼 | 1600 | D | 1300 | 160 | 80 | 80 | 2013.9 | 2014.8
11 | 坪上镇小筀小学 | 教学楼 | 1300 | D | 1100 | 134 | 80 | 54 | 2013.9 | 2014.8
12 | 龙溪铺镇风景学校 | 教学楼 | 860 | D | 1600 | 180 | 90 | 90 | 2013.9 | 2014.8
（六） | 邵阳县 |  | 8536 |  | 7050 | 870 | 870
1 | 塘渡口镇四完小 | 教学楼 | 2356 | D | 2100 | 270 | 270 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 塘渡口镇良山学校 | 教学楼 | 960 | D | 900 | 120 | 120 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 郦家坪镇回龙学校 | 教学楼 | 900 | D | 600 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 塘田市镇水西学校 | 教学楼 | 450 | D | 350 | 45 | 45 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 五峰铺镇大田学校 | 教学楼 | 1320 | D | 900 | 120 | 120 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 诸甲亭乡龙井学校 | 教学楼 | 750 | D | 600 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
7 | 下花桥镇新亭学校 | 教学楼 | 400 | D | 350 | 45 | 45 |  | 2013.9 | 2014.8
8 | 郦家坪镇城天堂学校 | 教学楼 | 850 | D | 700 | 40 | 40 |  | 2013.9 | 2014.8
9 | 金江乡中学 | 教学楼 | 300 | D | 300 | 40 | 40 |  | 2013.9 | 2014.8
10 | 长阳铺镇滂田学校 | 教学楼 | 250 | D | 250 | 30 | 30 |  | 2013.9 | 2014.8
（七） | 隆回县 |  | 3200 |  | 6266.6667 | 940 | 940
1 | 罗白九年一贯制学校 | 宿舍楼 | 800 | D | 1200 | 180 | 180 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 金石桥镇金桥小学 | 教学楼 | 600 | D | 1333.3333 | 200 | 200 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 石门乡完小 | 教学楼 | 600 | D | 1400 | 210 | 210 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 九中初中部 | 综合楼 | 1200 | D | 2333.3333 | 350 | 350 |  | 2013.9 | 2014.8
（八） | 洞口县 |  | 2139 |  | 5600 | 875 | 875
1 | 洞口县特殊教育学校 | 教学楼 | 309 | C | 1000 | 150 | 150 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 高沙镇南水完小 | 教学楼 | 400 | D | 450 | 70 | 70 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 花古中心小学 | 教学楼 | 704 | D | 2500 | 400 | 400 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 高沙镇青云完小 | 教学楼 | 148 | D | 800 | 120 | 120 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 洞口镇城关一校 | 综合楼 | 270 | C | 500 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 石江镇栗家完小 | 教学楼 | 308 | D | 350 | 55 | 55 |  | 2013.9 | 2014.8
（九） | 绥宁县 |  | 2460 |  | 7210 | 1075 | 575 | 500
1 | 朝仪乡学校 | 学生宿舍 | 580 | D | 620 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 实验中学 | 教学楼 | 1020 | C | 4990 | 800 | 300 | 500 | 2013.9 | 2014.8
3 | 长铺镇第三小学 | 综合楼 | 860 | C | 1600 | 175 | 175 |  | 2013.9 | 2014.8
（十） | 新宁县 |  | 2145 |  | 5500 | 585 | 585 | 0
1 | 金石镇柳山小学 | 教学楼 | 872 | D | 1000 | 103 | 103 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 金石镇焦家垅小学 | 教学楼 | 620 | D | 800 | 90 | 90 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 飞仙桥乡金木小学 | 教学楼 | 264 | D | 600 | 64 | 64 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 崀山镇深冲小学 | 教学楼 | 85 | D | 600 | 64 | 64 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 藕塘小学 | 教学楼 | 909 | D | 500 | 51 | 51 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 飞仙桥中心小学 | 教学楼 | 79 | D | 1200 | 128 | 128 |  | 2013.9 | 2014.8
7 | 马头桥镇白云学校 | 教学楼 | 808 | D | 800 | 85 | 85 |  | 2013.9 | 2014.8
（十一） | 城步苗族自治县 |  | 1289 |  | 3700 | 510 | 510
1 | 红旗小学 | 综合楼 | 789 | D | 2500 | 350 | 350 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 茅坪镇茅坪中心小学 | 教学楼 | 500 | D | 1200 | 160 | 160 |  | 2013.9 | 2014.8
（十二） | 武冈市 |  | 4338 |  | 7226 | 935 | 815 | 120
1 | 马坪乡田家渡完小 | 老教学楼 | 1000 | C | 1000 | 125 | 125 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 邓家铺镇杨龙小学 | 教学楼2 | 420 | C | 950 | 114 | 114 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 稠树塘法新中学 | 北栋教学楼 | 622 | D | 1100 | 135 | 135 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 邓家铺镇黄塘小学 | 教学楼 | 500 | D | 620 | 85 | 85 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 湾头桥镇龙门小学 | 教室1-2 | 680 | C | 410 | 55 | 55 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 邓元泰石山小学 | 教室 | 466 | B | 256 | 35 | 35 |  | 2013.9 | 2014.8
7 | 荆竹西禅完小 | 第二教学楼 | 300 | C | 410 | 55 | 55 |  | 2013.9 | 2014.8
8 | 武冈三中 | 宿舍 | 350 | C | 2480 | 331 | 211 | 120 | 2013.9 | 2014.8
六 | 岳阳市小计 |  | 15924 |  | 23939 | 3450 | 2180 | 1270
市本级及所辖区小计
（一） | 华容县 |  | 2614 |  | 2880 | 610 | 610
1 | 红石中学 | 门楼及教学楼 | 720 | D | 800 | 150 | 150 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 华容六中 | 厕所 | 150 | D | 200 | 45 | 45 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 护城五星小学 | 学生食堂 | 480 | D | 580 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 马鞍学校 | 教学楼 | 1264 | D | 1300 | 335 | 335 |  | 2013.9 | 2014.8
（二） | 平江县 |  | 9228 |  | 16679 | 2170 | 900 | 1270
1 | 城关镇三阳明德小学 | 综合楼 | 1486 | Ｄ | 3448 | 448 | 150 | 298 | 2013.9 | 2014.8
2 | 安定镇安定中学 | 教学楼 | 976 | Ｃ | 1954 | 254 | 100 | 154 | 2013.9 | 2014.8
3 | 长寿镇万丰小学 | 综合楼 | 124 | Ｄ | 380 | 50 | 50 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 龙门镇羚羊小学 | 综合楼 | 264 | Ｄ | 760 | 99 | 50 | 49 | 2013.9 | 2014.8
5 | 虹桥镇平江十中 | 教学楼 | 2300 | Ｄ | 1989 | 259 | 100 | 159 | 2013.9 | 2014.8
6 | 南江镇浆田小学 | 教学楼 | 1080 | Ｄ | 1737 | 226 | 90 | 136 | 2013.9 | 2014.8
7 | 梅仙镇万谷小学 | 生活楼 | 100 | Ｃ | 380 | 50 | 50 |  | 2013.9 | 2014.8
8 | 三墩乡戴市小学 | 教学楼 | 1326 | Ｃ | 1956 | 254 | 50 | 204 | 2013.9 | 2014.8
9 | 余坪乡宋塅小学 | 教学楼 | 720 | Ｄ | 637 | 83 | 80 | 3 | 2013.9 | 2014.8
10 | 瓮江镇阳坳小学 | 教学楼 | 516 | Ｃ | 1200 | 156 | 80 | 76 | 2013.9 | 2014.8
11 | 伍市镇栗山小学 | 综合楼 | 336 | Ｃ | 2238 | 291 | 100 | 191 | 2013.9 | 2014.8
（三） | 临湘市 |  | 4082 |  | 4380 | 670 | 670
1 | 定湖镇中心校 | 厕所二层 | 79 | D | 260 | 40 | 40 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 乘风中学 | 教学楼 | 1194 | D | 1000 | 150 | 150 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 长城小学 | 教学楼 | 1107 | C | 1300 | 200 | 200 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 横铺中学 | 食堂 | 480 | D | 660 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 贺畈中学 | 食堂 | 293 | C | 500 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 城南中学 | 教学楼 | 929 | C | 660 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
七 | 张家界市小计 |  | 8668 |  | 22360 | 2475 | 2010 | 465
| 市本级及所辖区小计 |  | 4296 |  | 11624 | 1060 | 810 | 250
(一) | 武陵源区 |  | 2100 |  | 3300 | 450 | 200 | 250
1 | 军地小学 | 师生食堂 | 2100 | D | 3300 | 450 | 200 | 250 | 2013.9 | 2014.8
（二） | 永定区 |  | 2196 |  | 8324 | 610 | 610
1 | 枫香岗中学 | 教学楼 | 441 | D | 2012 | 201 | 201 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 崇实北校 | 综合楼 | 1013 | D | 4672 | 200 | 200 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 枫香岗完小 | 办公楼 | 120 | D | 827 | 109 | 109 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 三家馆完小 | 办公楼 | 240 | D | 503 | 62 | 62 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 大桥中心学校 | 教学楼 | 382 | D | 310 | 38 | 38 |  | 2013.9 | 2014.8
（三） | 慈利县 |  | 3066 |  | 5496 | 630 | 600 | 30
1 | 甘堰土家族乡中学 | 教学楼 | 926 | D | 1480 | 200 | 200 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 溪口镇中学 | 教学楼 | 1710 | D | 2000 | 260 | 230 | 30 | 2013.9 | 2014.8
3 | 岩泊渡镇中学 | 学生宿舍楼 |  | C | 1480 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 三合口九年制学校 | 食堂 | 430 | D | 536 | 70 | 70 |  | 2013.9 | 2014.8
（四） | 桑植县 |  | 1306 |  | 5240 | 785 | 600 | 185
1 | 白石乡学校 | 综合楼 | 302 | D | 1400 | 210 | 180 | 30 | 2013.9 | 2014.8
2 | 芙蓉桥乡中心小学 | 食堂及功能室 | 403 | C | 2200 | 330 | 230 | 100 | 2013.9 | 2014.8
3 | 淋溪河乡学校 | 综合楼 | 485 | C | 900 | 135 | 80 | 55 | 2013.9 | 2014.8
4 | 陈家河镇中学 | 食堂 | 116 | D | 740 | 110 | 110 |  | 2013.9 | 2014.8
八 | 益阳市小计 |  | 24629 |  | 32575 | 4149 | 3370 | 779
| 市本级及所辖区小计 |  | 9300 |  | 13000 | 1592 | 1250 | 342
（一） | 资阳区 |  | 3200 |  | 4400 | 560 | 560
1 | 长春镇第一中心小学 | 综合教学楼 | 2400 | D | 2800 | 360 | 360 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 新桥河镇水口山小学 | 教学楼 | 800 | D | 1600 | 200 | 200 |  | 2013.9 | 2014.8
（二） | 赫山区 |  | 6100 |  | 8600 | 1032 | 690 | 342
1 | 岳家桥中心学校 | 教学楼维修 | 1200 | D | 2000 | 240 | 170 | 70 | 2013.9 | 2014.8
2 | 千家洲学校 | 教学楼维修改造 | 1000 | D | 1600 | 192 | 130 | 62 | 2013.9 | 2014.8
3 | 赫山中学 | 教学楼维修改造 | 1500 | D | 2000 | 240 | 150 | 90 | 2013.9 | 2014.8
4 | 泞湖中学 | 教学楼维修改造 | 1200 | D | 1500 | 180 | 120 | 60 | 2013.9 | 2014.8
5 | 河江湾学校 | 新建综合楼 | 1200 | D | 1500 | 180 | 120 | 60 | 2013.9 | 2014.8
（三） | 桃江县 |  | 6153 |  | 7936 | 1035 | 755 | 280
1 | 沾溪镇贺家坪小学 | 教学楼 | 428 | C | 832 | 110 | 110 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 灰山港镇河溪水小学 | 教学楼 | 1200 | C | 714 | 95 | 85 | 10 | 2013.9 | 2014.8
3 | 浮邱山乡新桥小学 | 教学楼 | 664 | D | 1249 | 162 | 120 | 42 | 2013.9 | 2014.8
4 | 石牛江镇枧塘坪小学 | 教学楼 | 1080 | C | 1597 | 208 | 140 | 68 | 2013.9 | 2014.8
5 | 浮邱山乡禁牌小学 | 教学楼 | 901 | C | 1665 | 216 | 150 | 66 | 2013.9 | 2014.8
6 | 三堂街镇合水桥小学 | 教学楼 | 1880 | C | 1879 | 244 | 150 | 94 | 2013.9 | 2014.8
（四） | 安化县 |  | 6526 |  | 5630 | 740 | 740
1 | 清塘铺镇苏溪小学 | 教学楼 | 612 | D | 300 | 40 | 40 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 仙溪镇九龙中学 | 学生宿舍楼 | 840 | D | 850 | 110 | 110 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 长塘镇完小 | 食堂 | 798 | C | 350 | 50 | 50 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 冷市镇大桥学校 | 宿舍 | 700 | D | 350 | 50 | 50 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 滔溪镇上马完小 | 教学楼 | 1020 | D | 1000 | 130 | 130 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 江南镇陈王完小 | 科教楼 | 300 | D | 230 | 30 | 30 |  | 2013.9 | 2014.8
7 | 东坪镇城南完小 | 教学楼 | 1206 | D | 1600 | 200 | 200 |  | 2013.9 | 2014.8
8 | 烟溪镇十八完小 | 教学楼 | 400 | D | 350 | 50 | 50 |  | 2013.9 | 2014.8
9 | 清塘铺镇回春完小 | 综合楼 | 650 | D | 600 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
（五） | 沅江市 |  | 2650 |  | 6009 | 782 | 625 | 157
1 | 琼湖中学 | 南栋教学楼 | 2650 | D | 3930 | 511 | 511 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 琼湖中学 | 综合楼 |  |  | 2079 | 271 | 114 | 157 | 2013.9 | 2014.8
九 | 郴州市小计 |  | 46797 | 0 | 69930 | 11198 | 6565 | 4633
| 市本级及所辖区小计 |  | 10414 | 0 | 23950 | 5460 | 1095 | 4365
（一） | 北湖区 |  | 2764 |  | 10600 | 3800 | 600 | 3200
1 | 月峰中心学校 | 教学综合楼 | 80 | C | 3000 | 530 | 200 | 330 | 2013.9 | 2014.8
2 | 城前岭小学 | 教学综合楼 | 1134 | D | 4800 | 2850 | 250 | 2600 | 2013.9 | 2014.8
3 | 永春中心学校 | 教学综合楼 | 750 | C | 2000 | 300 | 100 | 200 | 2013.9 | 2014.8
4 | 吴山小学 | 教学综合楼 | 800 | D | 800 | 120 | 50 | 70 | 2013.9 | 2014.8
（二） | 苏仙区 |  | 7650 |  | 13350 | 1660 | 495 | 1165
1 | 栖风渡学校 | 教师周转房 | 500 | D | 2225 | 300 | 160 | 140 | 2013.9 | 2014.8
2 | 塘溪学校 | 教师周转房 | 260 | D | 1575 | 210 | 120 | 90 | 2013.9 | 2014.8
3 | 郴州市四完小 | 教学楼 | 4360 | D | 5500 | 550 | 125 | 450 | 2013.9 | 2014.8
4 | 太平学校 | 学生宿舍 | 370 | D | 950 | 160 | 30 | 130 | 2013.9 | 2014.8
5 | 许家洞学校 | 教学楼 | 1800 | D | 1800 | 270 | 30 | 215 | 2013.9 | 2014.8
6 | 桥口学校 | 学生宿舍 | 360 | D | 1300 | 170 | 30 | 140 | 2013.9 | 2014.8
（三） | 桂阳县 |  | 2000 |  | 5800 | 775 | 775
1 | 敖泉中心校 | 综合楼 | 800 | D | 1800 | 240 | 240 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 飞仙中心校 | 学生宿舍 | 600 | D | 2000 | 275 | 275 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 燕塘中心校 | 综合楼 | 600 | D | 2000 | 260 | 260 |  | 2013.9 | 2014.8
（四） | 宜章县 |  | 7460 |  | 6350 | 785 | 785
1 | 麻田镇杨家村小学 | 教学楼 | 500 | D | 400 | 50 | 50 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 浆水乡新华村小学 | 教学楼 | 1000 | D | 400 | 50 | 50 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 里田乡学校 | 学生宿舍 | 800 | C | 800 | 85 | 85 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 黄沙镇上章銮小学 | 教学综合楼 | 500 | D | 400 | 50 | 50 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 梅田镇中学 | 学生宿舍 | 1500 | C | 1300 | 150 | 150 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 天塘乡联校 | 教学综合楼 | 400 | C | 450 | 60 | 60 |  | 2013.9 | 2014.8
7 | 赤石乡中心小学 | 学生宿舍 | 1000 | D | 600 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
8 | 玉溪镇江波头村小学 | 教学综合楼 | 660 | C | 600 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
9 | 岩泉镇筲箕塘村小学 | 教学楼 | 600 | C | 600 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
10 | 笆篱乡中心小学 | 教学综合楼 | 500 | C | 800 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
（五） | 永兴县 |  | 7000 |  | 7000 | 700 | 655 | 45
1 | 永兴二中 | 教学楼 | 2000 | D | 2000 | 200 | 200 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 马田完小 | 教学楼 | 1600 | D | 1600 | 160 | 160 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 黄泥中心小学 | 综合楼 | 1000 | D | 1000 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 香梅中心学校 | 教学楼 | 2400 | D | 2400 | 240 | 195 | 45 | 2013.9 | 2014.8
（六） | 嘉禾县 |  | 595 |  | 4500 | 625 | 625
1 | 甫南完小 | 综合楼 | 411 | D | 1750 | 245 | 245 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 增嘉学校 | 综合楼 |  | C | 1150 | 160 | 160 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 文家完小 | 综合楼 | 184 | D | 1600 | 220 | 220 |  | 2013.9 | 2014.8
（七） | 临武县 |  | 3344 |  | 4420 | 525 | 525
1 | 香花岭中学 | 综合楼 | 1500 | D | 2000 | 250 | 250 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 金江镇打鼓小学 | 综合楼 | 1344 | D | 770 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 汾市镇社下小学 | 新建综合楼 | 230 | D | 700 | 50 | 50 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 水东镇旺田小学 | 教学楼 | 270 | D | 150 | 20 | 20 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 汾市中学 | 教学楼 |  |  | 800 | 105 | 105 |  | 2013.9 | 2014.8
（八） | 汝城县 |  | 2502 |  | 4560 | 570 | 570 | 0
1 | 城郊中心小学 | 教学楼 | 680 | D | 1500 | 190 | 190 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 大坪镇谭屋小学 | 教学楼 | 783 | D | 720 | 95 | 95 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 三星镇城郭小学 | 教学楼 | 470 | D | 720 | 95 | 95 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 永丰先锋小学 | 教学楼、食堂 |  | D | 1000 | 140 | 140 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 大坪镇联村小学 | 教学楼 | 569 | D | 620 | 50 | 50 |  | 2013.9 | 2014.8
（九） | 桂东县 |  | 3211 |  | 2950 | 420 | 420
1 | 沤江镇青竹小学 | 教学楼 | 525 | D | 200 | 30 | 30 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 增口白坪金兰联办小学 | 教学楼 | 440 | D | 600 | 90 | 90 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 普乐小江小学 | 教学楼 | 1022 | D | 450 | 70 | 70 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 流源中心小学 | 综合楼 | 324 | D | 600 | 90 | 90 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 新坊九年制学校 | 综合楼 | 900 | D | 1100 | 140 | 140 |  | 2013.9 | 2014.8
（十） | 安仁县 |  | 4500 |  | 4500 | 630 | 630
1 | 城东中学 | 教学楼 | 1100 | D | 1100 | 150 | 150 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 平背中小 | 学生宿舍 | 800 | D | 800 | 120 | 120 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 平背中学 | 学生宿舍 | 600 | D | 600 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 龙市中小 | 学生宿舍 | 700 | D | 700 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 禾市中学 | 综合楼 | 600 | D | 600 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 华王中学 | 综合楼 | 700 | D | 700 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
（十一） | 资兴市 |  | 5771 |  | 5900 | 708 | 485 | 223
1 | 坪石完小 | 学生宿舍综合楼 | 1187 |  | 1500 | 180 | 80 | 100 | 2013.9 | 2014.8
2 | 兴宁中学 | 学生宿舍综合楼 | 3294 |  | 2800 | 336 | 320 | 16 | 2013.9 | 2014.8
3 | 市一中 | 澡堂综合楼 | 1290 |  | 1600 | 192 | 85 | 107 | 2013.9 | 2014.8
十 | 永州市小计 |  | 44242 |  | 71942 | 8291 | 7760 | 531
| 市本级及所辖区小计 |  | 12731 |  | 15465 | 1860 | 1840 | 20
（一） | 零陵区 |  | 6229 |  | 5215 | 670 | 670
1 | 福田茶场子弟学校 | 新综合楼 | 417 | D | 1400 | 180 | 180 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 富家桥镇阳河完小学校 | 新综合楼 | 542 | D | 615 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 水口山镇长塘完小 | 教学楼一 | 1169 | D | 2400 | 305 | 305 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 珠山镇火湘桥学校 | 新学生宿舍 | 4101 | D | 800 | 105 | 105 |  | 2013.9 | 2014.8
（二） | 冷水滩区 |  | 4300 |  | 5350 | 670 | 670
1 | 岚角山学校 | 食堂 | 600 | C | 650 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 岚角山学校 | 学生宿舍 | 1000 | C | 1500 | 150 | 150 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 坪塘学校 | 食堂 | 500 | D | 600 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 马路街中心小学 | 科教楼 | 1500 | C | 1800 | 264 | 264 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 马路街中心小学 | 食堂 | 700 | D | 800 | 96 | 96 |  | 2013.9 | 2014.8
（三） | 金洞管理区 |  | 780 |  | 3400 | 340 | 325 | 15
1 | 金洞林场中学 | 科教楼新建 |  |  | 1000 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 白果市中心小学 | 综合楼 | 200 | D | 1700 | 170 | 170 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 金洞镇马蹄源小学 | 教学楼 | 300 | D | 320 | 32 | 30 | 2 | 2013.9 | 2014.8
4 | 小金洞欧菜河小学 | 教学楼 | 280 | D | 380 | 38 | 25 | 13 | 2013.9 | 2014.8
（四） | 回龙圩管理区 |  | 1422 |  | 1500 | 180 | 175 | 5
1 | 回龙圩兴隆小学 | 1.2号教室 | 1422 | D | 1500 | 180 | 175 | 5 | 2013.9 | 2014.8
（五） | 祁阳县 |  | 3700 |  | 7910 | 850 | 850 |  | 2013.9 | 2014.8
1 | 观音滩镇中学 | 综合楼 | 1200 | C | 3200 | 377 | 377 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 八宝镇百里完小 | 食宿楼 | 800 | C | 810 | 81 | 81 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 潘市镇松林完小 | 综合楼 | 500 | D | 1900 | 192 | 192 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 浯溪椒山完小 | 综合楼 | 1200 | C | 2000 | 200 | 200 |  | 2013.9 | 2014.8
（六） | 东安县 |  | 6854 |  | 8015 | 801 | 780 | 21
1 | 大庙口中学 | 综合大楼 | 1056 | D | 1495 | 150 | 150 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 大庙口中学 | 学生宿舍（3） | 642 | D | 1854 | 185 | 164 | 21 | 2013.9 | 2014.8
3 | 水岭乡水岭学校 | 综合楼 | 1850 | D | 2633 | 263 | 263 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 川岩乡中心小学 | 食堂 | 1081 | D | 899 | 90 | 90 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 川岩乡中心小学 | 3号学生宿舍 | 1065 | D | 634 | 63 | 63 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 南桥镇大水中心小学 | 厨房 | 1160 | D | 500 | 50 | 50 |  | 2013.9 | 2014.8
（七） | 双牌县 |  | 3400 |  | 3400 | 376 | 355 | 21
1 | 江村镇中心小学 | 学生宿舍 | 1800 | D | 1800 | 198 | 198 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 泷泊镇第一完全小学 | 1号教学楼 | 1600 | D | 1600 | 178 | 157 | 21 | 2013.9 | 2014.8
（八） | 道 县 |  | 1462 |  | 6172 | 800 | 800
1 | 沙田中心小学 | 学生宿舍楼 | 450 | D | 1624 | 211 | 211 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 小甲中学 | 学生宿舍楼 | 200 | D | 1624 | 211 | 211 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 油湘中心小学 | 学生宿舍楼 | 400 | D | 1624 | 211 | 211 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 午田学校 | 科教楼 | 412 | D | 1300 | 167 | 167 |  | 2013.9 | 2014.8
（九） | 江永县 |  | 4013 | 0 | 5100 | 560 | 545 | 15
1 | 江永县第三中学 | 教学楼 | 1517 | C | 2400 | 264 | 249 | 15 | 2013.9 | 2014.8
2 | 夏层铺镇学校 | 教学楼 | 1975 | D | 1350 | 148 | 148 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 桃川镇上洞完小 | 教学楼 | 521 | C | 1350 | 148 | 148 |  | 2013.9 | 2014.8
（十） | 宁远县 |  | 1950 |  | 6350 | 825 | 825
1 | 舜陵镇逍遥岩中学 | 综合楼 | 710 |  | 1230 | 160 | 160 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 柏家坪镇礼仕湾完小 | 综合楼 |  |  | 1540 | 200 | 200 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 禾亭镇琵琶完小 | 综合楼 | 1240 |  | 2350 | 305 | 305 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 清水桥镇侯坪完小 | 综合楼 |  |  | 1230 | 160 | 160 |  | 2013.9 | 2014.8
（十一） | 蓝山县 |  | 6689 |  | 7330 | 959 | 555 | 404
1 | 大洞中心小学 | 科技楼 | 1407 | D | 1090 | 135 | 75 | 60 | 2013.9 | 2014.8
2 | 田心中心小学 | 宿舍楼 | 800 | D | 700 | 100 | 80 | 20 | 2013.9 | 2014.8
3 | 浆洞中心小学 | 宿舍楼 | 982 | D | 600 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 祠市中心小学 | 宿舍楼 | 1300 | D | 1090 | 144 | 120 | 24 | 2013.9 | 2014.8
5 | 蓝屏中学 | 食堂 | 1000 | D | 1390 | 180 | 80 | 100 | 2013.9 | 2014.8
6 | 楠市中学 | 综合楼 | 1200 | D | 2460 | 320 | 120 | 200 | 2013.9 | 2014.8
（十二） | 新田县 |  | 1750 |  | 5500 | 565 | 565 | 0
1 | 莲花中心校 | 教学楼 | 600 | C | 600 | 60 | 60 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 二中 | 综合楼 | 1000 | D | 2400 | 255 | 255 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 陶岭中心校 | 综合楼 | 70 | D | 1300 | 130 | 130 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 门楼下学校 | 教师宿舍楼 | 80 | D | 1200 | 120 | 120 |  | 2013.9 | 2014.8
（十三） | 江华瑶族自治县 |  | 1693 | 0 | 6700 | 695 | 645 | 50
1 | 大圩中学 | 综合楼 | 400 | C | 2400 | 240 | 240 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 小贝完全小学 | 学生食堂 | 224 | D | 900 | 90 | 90 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 上游完全小学 | 学生食堂 | 340 | C | 1200 | 120 | 120 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 水口镇中心小学 | 学生食堂 | 329 | D | 1000 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 车下完全小学 | 学生食堂 | 400 | C | 1200 | 145 | 95 | 50 | 2013.9 | 2014.8
十一 | 怀化市小计 |  | 24002 | 0 | 53656 | 7161 | 6565 | 596
| 市本级及所辖区小计 |  | 1220 | 0 | 4200 | 800 | 520 | 280
（一） | 鹤城区 |  | 1220 |  | 4200 | 800 | 520 | 280
1 | 怀化市顺天路学校 | 顺天2号教学楼 | 1220 | D | 4200 | 800 | 520 | 280 | 2013.9 | 2014.8
（二） | 中方县 |  | 863 |  | 3800 | 490 | 490
1 | 聂家村小学 | 教学综合楼 | 863 | C | 1100 | 140 | 140 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 花桥小学 | 教学综合楼 |  |  | 2700 | 350 | 350 |  | 2013.9 | 2014.8
（三） | 沅陵县 |  | 2994 |  | 5100 | 610 | 610
1 | 麻溪铺九校 | 综合楼 | 500 | D | 1100 | 130 | 130 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 凉水井镇张家滩九校 | 学生宿舍 | 177 | D | 400 | 48 | 48 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 楠木铺九校 | 综合楼 | 798 | D | 1200 | 144 | 144 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 陈家滩九校 | 综合楼 | 152 | D | 1000 | 120 | 120 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 七甲坪镇楠木小学 | 教学楼 | 1127 | D | 400 | 48 | 48 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 凉水井镇小学 | 综合楼 | 240 | D | 1000 | 120 | 120 |  | 2013.9 | 2014.8
（四） | 辰溪县 |  | 3716 |  | 4583 | 550 | 550
1 | 修溪乡移民学校小学部 | 教学楼 | 1308 | D | 2500 | 300 | 300 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 辰溪县修溪乡移民学校 | 食堂 | 935 | D | 800 | 96 | 96 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 孝坪镇江东小学 | 办公楼 | 233 | D | 365 | 43.8 | 43.8 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 伍家湾乡学校中学部 | 综合楼 | 310 | D | 250 | 30 | 30 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 安坪镇蛮田垅小学 | 教学楼 | 159 | D | 140 | 16.8 | 16.8 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 罗子山瑶族乡罗峰小学 | 教学楼 | 76 | D | 100 | 12 | 12 |  | 2013.9 | 2014.8
7 | 谭家场乡草子坳小学 | 综合楼 | 385 | D | 120 | 14.4 | 14.4 |  | 2013.9 | 2014.8
8 | 大水田乡八斗塘小学 | 学生食堂 | 128 | D | 128 | 15.4 | 15.4 |  | 2013.9 | 2014.8
9 | 石马湾乡辛木湾小学 | 教学楼 | 182 | D | 180 | 21.6 | 21.6 |  | 2013.9 | 2014.8
（五） | 溆浦县 |  | 2835 | 0 | 4490 | 680 | 680
1 | 祖市殿乡中心小学 | 教学楼 | 800 | D | 1200 | 180 | 180 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 思蒙乡中心小学 | 教学楼 | 540 | D | 1300 | 200 | 200 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 横板桥乡中心小学 | 教学楼 | 752 | D | 1200 | 180 | 180 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 岩家垅乡百花村小学 | 教学楼 | 593 | D | 530 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 大渭溪乡罗山溪小学 | 教学楼 | 150 | D | 260 | 40 | 40 |  | 2013.9 | 2014.8
（六） | 会同县 |  | 1314 |  | 3900 | 535 | 535
1 | 团河镇中心小学 | 综合楼 | 768 | D | 1800 | 250 | 250 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 金子岩乡中心小学 | 综合楼 | 546 | D | 2100 | 285 | 285 |  | 2013.9 | 2014.8
（七） | 麻阳县 |  | 1960 |  | 3250 | 540 | 540
1 | 谭家寨中心小学 | 综合楼 | 310 | D | 700 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 绿溪口中心小学 | 综合楼 | 400 | C | 630 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 和平溪中学 | 综合楼 | 350 | C | 600 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 吕家坪中心小学 | 综合楼 | 400 | C | 600 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 郭公坪中心小学 | 综合楼 | 500 | D | 720 | 140 | 140 |  | 2013.9 | 2014.8
（八） | 新晃县 |  | 1482 |  | 4080 | 490 | 490
1 | 方家屯小学 | 教学综合楼 | 1228 | C | 1950 | 234 | 234 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 晏家乡学校 | 教学综合楼 | 254 | C | 2130 | 256 | 256 |  | 2013.9 | 2014.8
（九） | 芷江县 |  | 1750 | 0 | 6600 | 793 | 535 | 258
1 | 五郎溪中心小学 | 教学楼 |  |  | 1700 | 205 | 76 | 129 | 2013.9 | 2014.8
2 | 麻缨塘中学 | 食堂、综合楼 | 710 | D | 1500 | 180 | 51 | 129 | 2013.9 | 2014.8
3 | 牛牯坪学校 | 学生宿舍楼 | 628 | D | 2000 | 240 | 240 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 公坪学校 | 宿舍楼 | 412 | D | 1400 | 168 | 168 |  | 2013.9 | 2014.8
（十） | 靖州县 |  | 1481 | 0 | 4000 | 490 | 490
1 | 乐群小学 | 教学楼 | 1481 | D | 4000 | 490 | 490 |  | 2013.9 | 2014.8
（十一） | 通道县 |  | 1413 |  | 3753 | 449 | 440 | 9
1 | 木脚乡中心小学 | 教学综合楼 | 240 | C | 300 | 35 | 35 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 下乡乡中心小学 | 教学综合楼 | 100 | D | 508 | 61 | 61 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 甘溪乡中心小学 | 教学综合楼 | 200 | D | 630 | 75 | 66 | 9 | 2013.9 | 2014.8
4 | 黄土乡中心小学 | 教学综合楼 | 113 | D | 440 | 53 | 53 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 菁芜洲镇中心小学 | 教学综合楼 | 394 | D | 775 | 93 | 93 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 播阳镇中心小学 | 教学综合楼 | 366 | D | 1100 | 132 | 132 |  | 2013.9 | 2014.8
（十二） | 洪江市 |  | 2974 |  | 3700 | 470 | 470 |  | 2013.9 | 2014.8
1 | 洗马小学 | 教学楼 | 794 | D | 1400 | 180 | 180 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 黔城中学 | 教学楼 | 780 | C | 1300 | 160 | 160 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 黔阳六中 | 教学楼 | 1400 | D | 1000 | 130 | 130 |  | 2013.9 | 2014.8
（十三） | 洪江区 |  |  |  | 2200 | 264 | 215 | 49
1 | 洪江区一中 | 学生宿舍扩容改造 |  |  | 2200 | 264 | 215 | 49 | 2013.9 | 2014.8
十二 | 娄底市小计 |  | 13480 |  | 18950 | 2150 | 1880 | 270
| 市本级及所辖区小计 |  | 3720 |  | 8660 | 850 | 580 | 270
（一） | 娄星区 |  | 3720 | 0 | 8660 | 850 | 580 | 270
1 | 娄底六中 | 学生公寓 | 1120 | D | 1500 | 300 | 200 | 100 | 2013.9 | 2014.8
2 | 茶园新塘学校 | 教学楼 | 600 | C | 1100 | 70 | 50 | 20 | 2013.9 | 2014.8
3 | 万宝么子石学校 | 食堂 | 300 | C | 500 | 70 | 50 | 20 | 2013.9 | 2014.8
4 | 石井中学 | 学生宿舍 |  |  | 1600 | 100 | 80 | 20 | 2013.9 | 2014.8
5 | 小碧中学 | 学生宿舍 |  |  | 600 | 60 | 40 | 20 | 2013.9 | 2014.8
6 | 杉山月旦学校 | 食堂 | 300 | C | 400 | 30 | 30 |  | 2013.9 | 2014.8
7 | 娄底五小 | 教学楼 |  |  | 2000 | 80 | 60 | 20 | 2013.9 | 2014.8
8 | 茅塘学校 | 综合楼 | 1400 | C | 960 | 140 | 70 | 70 | 2013.9 | 2014.8
（二） | 双峰县 |  | 6250 |  | 6250 | 815 | 815
1 | 甘棠镇丰稼小学 | 教学楼 | 770 | D | 770 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 青树坪镇中心小学 | 生活服务楼 | 610 | D | 610 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 甘棠镇大石小学 | 食堂综合楼 | 650 | D | 650 | 85 | 85 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 杏子铺镇测水中学 | 学生宿舍综合楼 | 770 | D | 770 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 印塘乡源泉小学 | 食堂综合楼 | 460 | D | 460 | 60 | 60 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 锁石镇中心小学 | 综合楼 | 610 | D | 610 | 80 | 80 |  | 2013.9 | 2014.8
7 | 花门镇深江小学 | 教学楼 | 690 | D | 690 | 90 | 90 |  | 2013.9 | 2014.8
8 | 印塘乡中心小学 | 食堂综合楼 | 460 | D | 460 | 60 | 60 |  | 2013.9 | 2014.8
9 | 梓门桥中心小学 | 教学楼 | 770 | D | 770 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
10 | 石牛乡中心学校 | 生活服务楼 | 460 | D | 460 | 60 | 60 |  | 2013.9 | 2014.8
（三） | 冷水江市 |  | 3510 |  | 4040 | 485 | 485
1 | 铎山新台学校 | 教学楼 | 3510 | D | 1150 | 138 | 138 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 岩口中心小学 | 综合楼 |  |  | 1150 | 138 | 138 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 潘桥郭家小学 | 综合楼 |  |  | 590 | 71 | 71 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 中连诚意学校 | 教学楼 |  |  | 1150 | 138 | 138 |  | 2013.9 | 2014.8
十三 | 湘西自州小计 | 0 | 16654 | 0 | 34013 | 4361 | 4205 | 156
（一） | 吉首市 |  |  |  | 3250 | 490 | 490
1 | 第二小学 | 教学楼 |  |  | 2000 | 300 | 300 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 双塘联合小学 | 教学楼 | 147 | D | 1100 | 170 | 170 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 白岩杨柳小学 | 教学楼 | 180 | D | 150 | 20 | 20 |  | 2013.9 | 2014.8
（二） | 泸溪县 |  | 3300 |  | 3960 | 475 | 475
1 | 武溪小学 | 综合楼 | 850 | D | 830 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 小章小学 | 综合楼 | 850 | D | 830 | 100 | 100 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 白羊溪九年制学校 | 综合楼 | 800 | D | 1200 | 140 | 140 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 石榴坪兰村小学 | 教学楼 | 300 | D | 410 | 50 | 50 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 解放岩牛场村小学 | 教学楼 | 100 | D | 160 | 20 | 20 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 合水中心完小 | 教学楼 | 300 | D | 410 | 50 | 50 |  | 2013.9 | 2014.8
7 | 白羊溪周家寨村小学 | 教学楼 | 100 | D | 120 | 15 | 15 |  | 2013.9 | 2014.8
（三） | 凤凰县 |  | 1443 |  | 3950 | 600 | 600
1 | 腊尔山追高鲁村小学 | 教学楼 | 200 | C | 450 | 50 | 50 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 凤凰县第二中学 | 学生宿舍 | 963 | D | 2000 | 300 | 300 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 凤凰县第二中学 | 学生食堂 | 280 | C | 1500 | 250 | 250 |  | 2013.9 | 2014.8
（四） | 花垣县 |  | 2885 |  | 2860 | 455 | 455
1 | 两河乡水田小学 | 教学楼 | 525 | D | 500 | 90 | 90 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 猫儿乡豆子小学 | 教室 | 100 | C | 100 | 15 | 15 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 吉卫镇夯来小学 | 教室 | 200 | C | 200 | 30 | 30 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 麻栗场镇立新小学 | 教室 | 130 | C | 130 | 20 | 20 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 雅桥乡九年制学校 | 浴室 | 130 | C | 130 | 20 | 20 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 龙潭镇中心完小 | 教室 | 300 | C | 300 | 40 | 40 |  | 2013.9 | 2014.8
7 | 边城实验学校 | 教室 | 1500 | C | 1500 | 200 | 200 |  | 2013.9 | 2014.8
8 | 吉卫镇吉卫民中 | 教室 | 70 | C | 70 | 10 | 10 |  | 2013.9 | 2014.8
9 | 长乐乡那光小学 | 教室 | 70 | C | 70 | 10 | 10 |  | 2013.9 | 2014.8
10 | 花垣镇窝勺学校 | 教室 | 70 | C | 70 | 10 | 10 |  | 2013.9 | 2014.8
11 | 排吾乡子腊小学 | 教室 | 70 | C | 70 | 10 | 10 |  | 2013.9 | 2014.8
（五） | 保靖县 |  | 1859 |  | 4600 | 525 | 525
1 | 梅花小学 | 教学楼 | 1547 |  | 2500 | 385 | 385 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 雅丽中学 | 厕所 | 312 |  | 300 | 50 | 50 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 清水坪九年制学校 | 教学楼维修改造 |  |  | 300 | 15 | 15 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 吕洞村小学 | 教学楼维修改造 |  |  | 200 | 10 | 10 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 白坪学校 | 教学楼维修改造 |  |  | 300 | 15 | 15 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 迁陵学校 | 教学楼维修改造 |  |  | 600 | 30 | 30 |  | 2013.9 | 2014.8
7 | 实验小学 | 教学楼维修改造 |  |  | 200 | 10 | 10 |  | 2013.9 | 2014.8
8 | 碗米坡小学 | 学生宿舍维修改造 |  |  | 200 | 10 | 10 |  | 2013.9 | 2014.8
（六） | 古丈县 | 0 | 2762 | 0 | 6438 | 476 | 410 | 66
1 | 默戎镇毛坪教学点 | 教学楼 | 280 | D | 240 | 36 | 20 | 16 | 2013.9 | 2014.8
2 | 古丈县一中 | 教学楼维修改造 |  | B | 2860 | 50 | 50 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 红石林镇九年制学校 | 教学楼 | 534 | D | 900 | 135 | 135 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 红石林镇中心完小 | 学生宿舍 | 670 | C | 900 | 135 | 135 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 罗依溪镇九年制学校 | 教学楼 | 240 | D | 500 | 80 | 30 | 50 | 2013.9 | 2014.8
6 | 古丈县第一完小 | 教学楼维修改造 | 1038 | C | 1038 | 40 | 40 |  | 2013.9 | 2014.8
（七） | 永顺县 |  | 2350 | 0 | 4000 | 705 | 615 | 90
1 | 州民族实验小学 | 教学楼 | 850 | D | 2600 | 390 | 300 | 90 | 2013.9 | 2014.8
2 | 毛坝太车小学 | 教室 | 100 | D | 100 | 20 | 20 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 万坪小学 | 厕所 | 100 | D | 100 | 10 | 10 |  | 2013.9 | 2014.8
4 | 毛坝五寨小学 | 教室 | 150 | D | 100 | 30 | 30 |  | 2013.9 | 2014.8
5 | 砂坝小学 | 教室 | 100 | D | 100 | 20 | 20 |  | 2013.9 | 2014.8
6 | 万民西库 | 教室 | 100 | D | 100 | 20 | 20 |  | 2013.9 | 2014.8
7 | 石堤且格 | 教室 | 100 | D | 100 | 20 | 20 |  | 2013.9 | 2014.8
8 | 小溪杉木小学 | 教室 | 100 | D | 100 | 20 | 20 |  | 2013.9 | 2014.8
9 | 吊井天堂小学 | 教室 | 100 | D | 100 | 20 | 20 |  | 2013.9 | 2014.8
10 | 永顺一中 | 体育馆维修改造 |  | C |  | 50 | 50 |  | 2013.9 | 2014.8
11 | 朗溪元宝小学 | 教室 | 100 | D | 100 | 20 | 20 |  | 2013.9 | 2014.8
12 | 朗溪楠木小学 | 教室 | 100 | D | 100 | 10 | 10 |  | 2013.9 | 2014.8
13 | 首车小学 | 学生宿舍维修改造 |  | C |  | 13 | 13 |  | 2013.9 | 2014.8
14 | 青坪九年制学校 | 学生宿舍维修改造 |  | C |  | 12 | 12 |  | 2013.9 | 2014.8
15 | 苏区泽世湖小学 | 教室 | 100 | D | 100 | 10 | 10 |  | 2013.9 | 2014.8
16 | 苏区广荣小学 | 教室 | 100 | D | 100 | 10 | 10 |  | 2013.9 | 2014.8
17 | 苏区文昌小学 | 教室 | 100 | D | 100 | 10 | 10 |  | 2013.9 | 2014.8
18 | 三家田惹坝小学 | 教室 | 150 | D | 100 | 20 | 20 |  | 2013.9 | 2014.8
（八） | 龙山县 |  | 2055 |  | 4955 | 635 | 635
1 | 华塘乡中心小学 | 教学楼 | 855 | D | 4400 | 615 | 615 |  | 2013.9 | 2014.8
2 | 洗洛乡中心小学 | 教学楼维修改造 | 1200 | D | 200 | 10 | 10 |  | 2013.9 | 2014.8
3 | 龙山县特殊学校 | 学生宿舍维修改造 |  |  | 355 | 10 | 10 |  | 2013.9 | 2014.8
Note on G248: 拆除1000平方米的C级老教学楼或教工宿舍?
Note on G249: 可拆除C级老教学楼.
Note on G250: 可拆除D级老教学楼